С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Списък на използваните съкращения…………………………………………….…….. 4

Раздел I

- Въведение …………………………………………………………………………………………5

- Същност на последващата оценка на ОПР  на община Петрич 2007-2013 ……………………………6

- Цели, задачи и етапи на разработване на последващата оценка ………………………………7

- Методика за осъществяване на последващата оценка …………..………………………………………8

  - Избор на логика на интервенцията ………………………………………………………………8

  - Разработване на оценителна методика …………………………………………………………..8

  - Набиране на данни – първични и вторични …………………………………………………….9

  - Обработка и анализ на събраната информация ………………………………………………...9

  - Приложение на оценителната методика ………………………………………………………..9

  - Формулиране на изводи и препоръки …………………………………………………………..10

- Представяне на готовия документ (последващата оценка) …………………………………...11

5.1 Източници на информация ……………………………………………………………………...11

Раздел II

1.   Резюме на Общинският план за развитие на община Петрич за периода 2007–2013 г. ……12

1.1.1 Пространствено развитие и функционална структура на община Петрич ……………..….12

1.1.2 Обща характеристика на местната икономика ……………….……………………………...13

1.1.3 Общинска икономика ………….………………………………………………………………13

1.1.4 Динамика на общинската икономика ……………….……………………………………….14

1.1.5 Позиция и принос на община Петрич в областната икономика …………......……….……………..14

1.1.6 Структура на общинската икономика ………………………….……………………………..15

1.1.7 Културна инфраструктура ………………….…………………………………………………15

1.1.8 Образователна инфраструктура ……………………………………………………………….16

1.1.9 Здравеопазване …………………………………………………………………………………16

1.1.10. Социални услуги …......……………………………………………………………………..16

2.  Анализ на общинския бюджет и оценка на финансовите възможности на Община  Петрич..17

2.1    Промени в икономическата среда …...………………………………………………………..20

2.2    Изменения в ресурсната среда ………………………………………………………………...21

2.3    Промени в институционалната среда …………………………………………………………21

3.      Анализ на изпълнението на приоритетите към Общински план за развитие на Община Петрич  2007-2013 г. …………………………………………………………………………………21

3.1    Основните стратегически цели за развитие на община Петрич …………………………….22

3.2    Таблица 1 Приоритети и специфични цели на ОПР 2007-2013 г. на община Петрич …….22

Раздел III

Представяне на обобщени резултати от изпълнени дейности и проекти в Община Петрич за периода от 2007-2013г. ……………………………………………………………………………24

1.      Приоритет 1 “Разширяване на услугите за сектора на МСП и изграждане на модерна инфраструктура, свързана с бизнеса, насърчаване на технологичния трансфер и иновациите в предприятията и развитие на съвременни професионални умения” ……………………………..24

1.1.1 Инвестиционни мерки ………………………………………………………………………....25

1.1.2 Развитие на базисната инфраструктура ………………………………………………………25

1.1.3 Транспорт ……………………………………………………………………………………….25

1.1.4 Телекомуникации ………………………………………………………………………………25

1.1.5 Енергийни системи …………………………………………………………………………….25

1.1.6 ВиК ……………………………………………………………………………………………...25

1.1.7 В изпълнение на Приоритет 1 към Специфична цел 1 отнасяме следните дейности и проекти ………………………………………………………………………………………………..25

1.1.8 В изпълнение на ПРИОРИТЕТ 1 КЪМ СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1 са реализирани следните проекти ………………………………………………………………………………………………..27

1.1.9 В изпълнение на Приоритет 1 към Специфична цел 2 са изпълнени следните дейности и проекти ………………………………………………………………………………………………..28

3. В изпълнение на Приоритет 2 “ Опазване  и подобряване на околната среда и рационално използване на специфичните природни дадености на територията на общината за развитие на модерен туризъм и биологично земеделие в съчетание с богатата култура, традициите и опита на местната общност ” ……………………………………………………………………………….28

3.3.1 Образование …………………………………………………………………………………….28

3.3.2 Култура …………………………………………………………………………………………29

3.3.3 Спорт …………………………………………………………………………………………....30

3.3.4  Здравеопазване и социална политика ………………………………………………………..30

3. В изпълнение на Приоритет 3  “Подобряване на състоянието на инженерната инфраструктура – местни пътища, водопроводни и  канализационни мрежи и благоустрояване на населените места в подкрепа на икономическата активност, туризма, привличането на нови и  трайни инвестиции и по-добро качество на живота” …………………………………...............………….34

3.1.1  Изграждане и поддържане на водопроводната мрежа в Община Петрич …………………34

3.1.2  Поддържане на пътищата от IV – то класна пътна мрежа и улиците в града и селата …...35

3.1.3  Извършване на ежегодни частични и основни ремонти за сградния фонд и обекти общинска собственост ……………………………………………………………………………….35

3.1.4  Благоустрояване и поддържане на добрия външен облик на града и селата ……………..36

3.1.5  Безопосност на движението и организиране на движението на МПС…………………….37

4.     Приоритет 4: „ Насърчаване развитието на информационните и комуникационните мрежи и изграждане на информационно общество” ………………………………………………………37

5.  Приоритет 5 „ Развитие на партньорството и укрепване на капацитета за планиране и управление на интегрирано местно развитие и постигане на устойчивост „ ……………………39

Раздел IV

Изводи относно същността и начина на прилагане на общинския план за развитие, както и на резултатите от осъществените мерки ……………………………………………….………………41

1.    Таблица на проектите …………………………………………………………………………...45

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

| CORINE SWOT | Coordination of the information of the environment / Силни и слаби страни, възможности и заплахи |
| --- | --- |
| АД | Акционерно дружество |
| АМ | Автомагистрала |
| АПИ | Агенция пътна инфраструктура |
| БВП | Брутен вътрешен продукт |
| БДЗБР | Басейнова дирекция Западнобеломорски район |
| ВиК | Водоснабдяване и канализация |
| ВМОРО | Вътрешно македоно-одринска революционна организация |
| ГКПП | Гранично контролен пропускателен пункт |
| ДМА | Дълготрайни материални активи |
| ЕООД | Еднолично дружество с ограничена отговорност |
| ЕС | Европейски съюз |
| ЖП | Железопътен транспорт |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИПГВР | Интегриран план за градско развитие и възстановяване |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за активно лечение |
| МОМН | Министерство на образованието и науката |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството |
| МСП | Малки и средни предприятия |
| НКПР | Национална концепция за пространствено развитие |
| НПО | Неправителствена организация |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСРР | Национална стратегия за регионално развитие |
| ОЕТК | Общоевропейски транспортен коридор |
| ОДЗ | Обединено детско заведение |
| ООД | Дружество с ограничена отговорност |
| ОСР | Областна стратегия за развитие |
| ОУ | Основно училище |
| ОП | Оперативна програма |
| ПГ | Професионална гимназия |
| ОПРР | Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони |
| ПСОВ | Пречиствателна станция за отпадъчни води |
| ПЧП | Публично-частно партньорство |
| РПР | Регионален план за развитие |
| СГО | Структурите на гражданското общество |
| СНЦ | Сдружение с нестопанска цел |
| СОУ | Средно общообразователно училище |
| ТЕЦ | Топлоелектрическа централа |
| ТСБ | Териториално статистическо бюро |
| ЮЗР | Югозападен район за планиране |

РАЗДЕЛ I

1. Въведение

Последващата оценка на „Общинският план за развитие на Община Петрич  за периода 2007 – 2013 година ”(ОПР), се основава и провежда при спазване на нормативната уредба, регламентираща условията и параметрите за осъществяване на последваща оценка на ОПР. Изготвянето на настоящата оценка произтича от Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.34, ал.1 и чл.36, ал.1) и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР).

Общинският план за развитие на Община Петрич обхваща периода 2007 – 2013 година и е приет с Решение №368/22.12.2005 г. на Общински Съвет – Петрич, на основание чл.21,ал.1,т.12, чл.21,ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна администрация (ЗМСМА ). Разработен е и на основание чл.14 от Закона за регионалното развитие ( ЗРР ). Планът определя стратегията за развитие на общината в посочения период, съдържаща средносрочните цели и приоритетите за развитието й, както и финансовите ресурси за реализация на проектите за този период.

Настоящият документ представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на Общинския план за развитие (ОПР) на община Петрич за периода 2007-2013 г., изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.34) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).

През 2012 г. е извършена Междинна оценка за изпълнението на ОПР на община Петрич за периода 2007–2013 г., в резултат, на което е направена препоръка и е изготвен Актуализиран документ за изпълнението на плана. В настоящата последващата оценка обект на изследване, е както ОПР на община Петрич за периода 2007-2013 г., така и Актуализирания документ за неговото изпълнение, изготвен през 2012 г.

Последващата оценка на ОПР на Община Петрич се извършва в началото на новия за ЕС програмен период на Политика на сближаване. През март 2010г. г. Европейският съвет одобри Стратегия „Европа 2020”, която е приемственик на Лисабонската стратегия и има три приоритета – интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации), устойчив растеж (насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ растеж (насърчаване на икономика с високи нива на заетост, която да създава условия за социално и териториално сближаване). Освен на европейско ниво, на национално също протекоха редица динамични процеси в областта на формирането и изпълнението на политики. Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), която  е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г., приетата Национална програма за реформи 2011 – 2015 в изпълнение на стратегия „Европа 2020” са само част от актуализираните политики на национално ниво. При изготвянето на доклада за последващата оценка са отчетени както новите промени в политиките на европейско ниво, така и настъпилите промени във вътрешните и външните условия, в нормативната, институционалната и политическата среда след приемането на ОПР.

Последващата оценка на изпълнения общински план за развитие е заключителния етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните управленски документи, предхождан от междинната оценка. Чрез последващата оценка се прави рекапитулация на цялостното изпълнение на плана, качеството на получените резултати и нивото на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти за общинската територия. Последващата оценка е предприето действие за анализ на провеждането и резултатите от определен брой инициативи, които се осъществяват в повече или по-малко, формализирана методологична и институционална рамка с оглед на отчитането и/или подобряването на определени публични дейности, по-специално посредством сравняване на резултатите с поставените цели и с използваните средства. Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за идентифицирани дефицити и извличане на поуки, които да бъдат полезни за следващия програмен период.

При този вид оценка е важен въпросът дали поставените цели са постигнати посредством използваните средства, дали получените резултати и наблюдавани въздействия са резултат от реализацията на политиката, а не от действието на други фактори. Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени предвидените резултати и постигнати заложените цели. Тя проучва факторите за регистрирания успех или неуспех на намеренията за промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите и осигурената продължителност на въздействията. В идеалния случай тази оценка следва да се изготви по време на следващото програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и слабости да намерят отражение в новия ОПР или в неговите актуализации. Последващата оценка е част от различните механизми за контрол на публичните действия.

- Същност на последващата оценка на ОПР  на община Петрич

2007- 2013 г.

Настоящия документ представя резултатите от извършената последваща оценка (ПО) на Общинския план за развитие (ОПР) на община Петрич за периода 2007-2013 г., изготвена в изпълнение на нормативните изисквания на Закона за регионалното развитие (ЗРР - чл.14) и Правилника за неговото прилагане (ППЗРР).

През 2012 г. е извършена Междинна оценка за изпълнението на ОПР на община Петрич за периода 2007–2013 г., в резултат, на което е направена препоръка и е изготвен Актуализиран документ за изпълнението на плана. В настоящата последващата оценка обект на изследване, е както ОПР на община Петрич за периода 2007-2013 г., така и Актуализирания документ за неговото изпълнение, изготвен през 2012 г.

## Последващата оценка на ОПР на Община Петрич се извършва в началото на новия за ЕС програмен период на Политика на сближаване. През март 2010г. г. Европейският съвет одобри Стратегия „Европа 2020”, която е приемственик на Лисабонската стратегия и има три приоритета – интелигентен растеж (изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации), устойчив растеж (насърчаване на по-екологична и по-конкурентноспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите) и приобщаващ растеж (насърчаване на икономика с високи нива на заетост, която да създава условия за социално и териториално сближаване). Освен на европейско ниво, на национално също протекоха редица динамични процеси в областта на формирането и изпълнението на политики. Националната програма за развитие: България 2020 (НПР БГ2020), която е водещият стратегически и програмен документ, който конкретизира целите на политиките за развитие на страната до 2020 г., приетата Национална програма за реформи 2011 – 2015 в изпълнение на стратегия „Европа 2020” са само част от актуализираните политики на национално ниво. При изготвянето на доклада за последващата оценка са отчетени както новите промени в политиките на европейско ниво, така и настъпилите промени във вътрешните и външните условия, в нормативната, институционалната и политическата среда след приемането на ОПР.

Последващата оценка на изпълнения общински план за развитие е заключителния етап в комплексната система за оценяване реализацията на основните управленски документи, предхождан от междинната оценка. Чрез последващата оценка се прави рекапитулация на цялостното изпълнение на плана, качеството на получените резултати и нивото на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти за общинската територия. Последващата оценка е предприето действие за анализ на провеждането и резултатите от определен брой инициативи, които се осъществяват в повече или по-малко, формализирана методологична и институционална рамка с оглед на отчитането и/или подобряването на определени публични дейности, по-специално посредством сравняване на резултатите с поставените цели и с използваните средства. Съизмеримостта на постигнатите резултати с първоначално формулираните цели води до търсене на обяснение за отклоненията, т.е. до изследване на причините за идентифицирани дефицити и извличане на поуки, които да бъдат полезни за следващия програмен период.

При този вид оценка е важен въпросът дали поставените цели са постигнати посредством използваните средства, дали получените резултати и наблюдавани въздействия са резултат от реализацията на политиката, а не от действието на други фактори. Последващата оценка има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са потвърдени предвидените резултати и постигнати заложените цели. Тя проучва факторите за регистрирания успех или неуспех на намеренията за промяна, прави обобщени изводи за устойчивостта на резултатите и осигурената продължителност на въздействията. В идеалния случай тази оценка следва да се изготви по време на следващото програмиране, т.е. препоръките от отчетените грешки и слабости да намерят отражение в новия ОПР или в неговите актуализации. Последващата оценка е част от различните механизми за контрол на публичните действия.

- Цели, задачи и етапи на разработване на последващата оценка

Целта на настоящата последваща оценка е да осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на Общинския план за развитие на община Петрич през периода 2007-2013 г., да направи препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие и за подобряване на управлението и координацията през новия програмен период.

За постигането на тази цел са изпълнени следните задачи:

•   Изследване на резултатите от изпълнението и общото въздействие на ОПР;

• Актуален преглед на изпълнението на плана за съответствие и приложимост на заложените цели и приоритети;

• Изводи и препоръки за подобряване на политиката за регионално и местно развитие през новия програмен период.

Основните критерии, които са използвани при изготвяне на последващата оценка на ОПР са: приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост.

Конкретните цели на доклада за резултатите от последващата оценка на изпълнението на ОПР на община Петрич за периода 2007-2013г. са:

• представяне на резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за общинско развитие за периода 2007-2013 г., съпоставени с 2005 година;

• оценка за съответствието на стратегията за развитие на общината с контекста на настъпилите промени на политиките на национално ниво и ниво ЕС;

• оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода финансови ресурси за постигане на целите на ОПР на община Петрич;

• обобщена оценка за ефективността на действията на компетентните органи във връзка с изпълнението на ОПР на община Петрич и предложения за подобряване ефективността на работата им, включително по отношение прилагането на принципите за партньорство и публичност;

• препоръки за разработване на ОПР на община Петрич, включително относно

необходимостта от актуализации и промени в новия планов документ за периода след  2013 г.

За постигането на целите на последващата оценка са поставени следните задачи:

• да се набере обективна информация за степента на изпълнение на ОПР до момента на

оценката като цяло и по отделни приоритети и цели;

• да се анализира набраната информация посредством богат методически инструментариум;

• да се конкретизират и актуализират мерките и целите, като се съобразят с настъпилите промени в икономическата и социална среда в община Петрич;

• да се посочат изпълнени мерки и цели и/или такива, чието значение е отпаднало;

• да се откроят дефицити и слабости и да се направят препоръки по отношение на бъдещи оценки.

Последващата оценка отчита постигнатия досега опит на община Петрич в изготвянето и реализацията на планови документи, като взима под внимание общия преглед на резултатите от реализацията на Областната стратегия за развитие на област Благоевград (2005 -2013) и изпълнението на Регионалния план  за развитие (2007-2013 г.) на Югозападния  район, в чиито териториален  обхват попада и община Петрич.

- Методиката за осъществяване на последващата оценка

Методиката на последващата оценка се основава на структуриран и систематичен процес на събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде обобщена по следния начин:

  - Избор на логика на интервенцията.

Избраната методика за оценка насочва вниманието върху изпълнението и подобряването на качеството на планирането. Фокусът върху изпълнението се постига чрез оценка на ефикасността и ефективността, докато фокусът върху подобряването на качеството и съотносимостта на планирането се постига чрез:

• актуален преглед на изпълнението на ОПР;

• изследване на промените в контекста на плана за развитие;

• извършване на необходимите промени, за да се максимизира въздействието на ОПР.

  - Разработване на оценителна методика.

Методическият инструментариум на  последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на Общинския план за развитие на Община Петрич 2007 – 2013 г. При разработването на оценителнитата методика са използвани „Правила за мониторинг при изпълнението на политики”, разработени в изпълнение на проект „ Подобряване работата на администрацията при провеждане  и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд. Основна група характеристики, които следва да се отчитат при последващата оценка са:

• Институционална, икономическа и социална организация на стопанската активност, обществените дейности, общинските публичните услуги. Оценява се стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за  регионално и местно развитие за изминалия планов период;

• Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното  развитие;

• Икономическа, социална и политическа приемливост на политиките, залегнали в ОПР и съответствието им с нуждите на целевите групи, заинтересовнаите страни и обществените цели.  Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на общината за наблюдавания период след 2007 г.;

• Ефикасност и ефективност на реализацията на политиките на ОПР. Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на ОПР;

• Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на  общината;

• Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;

• Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР.

  - Набиране на данни – първични и вторични.

Методите за набиране на информация за изпълнение на последващата оценка са основани на работа с документи и статистическа информация – подбор, съпоставяне, анализ, оценка  и екстраполация, синтез.

На този етап бе създадена организацията за събиране на статистическа информация и проучване на основните планови и стратегически документи - Общински план за  развитие (ОПР) на община Петрич 2007-2013 г., Междинна оценка на ОПР на община Петрич  за 2007-2013г., Годишен отчет за 2013 г. към  Общинския план за развитие за 2007 – 2013 година на  община Петрич

При изготвянето на доклада бе обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт и Агенция по заетостта. Проследени са конкретните приноси на отделните оперативни програми за изпълнение на всеки от приоритетите на ОПР, като е направена количествена експертна оценка (в %) и са използвани данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз - ИСУН. Анализиран е напредъкът по всички приоритети на ОПР,  като избраният подход на качествено оценяване позволява да бъдат направени изводи и заключения в сравнителен план за степента на изпълнение на приоритетите на ОПР.  Събрана бе базова информация и статистически данни за нуждите на анализа и оценката от Общинска администрация - Петрич и ГД ГРАО. За целите на проучването бяха използвани справки, въпросници и събирана информация в Интернет.

  - Обработка и анализ на събраната информация.

Формирането на теоретичното, приложното и изследователското поле за оценяването на ОПР, както и използваните методи за анализ на събраната информацията се базират на сравнителен анализ; причинно-следствен анализ; аналогия; екстраполация; критериална оценка; експертна оценка; синтез; индукция; дедукция и селекция.

  - Приложение на оценителната методика

– Този етап включва обобщаване, анализ и оценка на събраните данни, факти и информация. Последващата оценка обхваща времевия период 2007 - 2013 г.,  като анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода  факти и данни, без да се достига до детайли по години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори.

  - Формулиране на изводи и препоръки.

Изводите и препоръките по отношение на изпълнението на общинския план за развитие за изминалия програмен период и насоките за следващия ще са базирани на:

• Експертност при разработването на последващата оценка;

• Актуална, достоверна и пълна количествена и качествена информация;

• Адекватни методи и за анализ;

• Обективна система от критерии за оценка;

• Ясно очертани и описани тенденции за развитие на общината;

• Обективни критерии за оценка на изпълнението, на стратегията и на координацията.

• Фактологически и методически обосновани оценки и препоръки за разработване на плановия документ на общината за следващия програмен период.

Анализът на изпълнението на ОПР е направен по отделни компоненти – приоритети, подцели и мерки на всеки приоритет. Подобен подход се използва за да се направи по-стегнато представяне на резултатите от последващата оценка, т.е. посочените технологични стъпки се прилагат диференцирано – по отделните приоритети, подцели и конкретизиращите ги мерки, включени в ОПР. Така за всеки приоритет на ОПР се анализира изпълнението, правят се съответните констатации и изводи, предлага се оценка и се формулират съответните препоръки, ако се налагат такива. Отделно за всички приоритети на ОПР се прави обобщена оценка и ако се налага – обобщени препоръки. Прилагането на описаната методология за оценка дава основание да бъдат посочени няколко съществени извода:

• ОПР на община Петрич следва да бъде съобразен в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика за периода 2014-2020 г.;

• Новата европейска стратегия на ЕС „Европа–2020” трябва да бъде отчетена при разработването на ОПР с оглед осигуряване на по-висока степен на кохезия на плановия документ с перспективната европейска политика.

• Необходимо е структурата и съдържанието на плана да бъдат оптимизирани и актуализирани в съответствие с конкретните операции и схеми по оперативните програми за България, съфинансирани от фондовете на ЕС през периода 2014-2020 г и разработваната национална концепция за програмиране на развитието през настоящия програмен период.

• Преглед на индикаторите за мониторинг и оценка на изпълнението на ОПР и тяхното допълване и прецизиране.

Препоръчително е индикаторите за оценка да бъдат:

1) Конкретни – достатъчно точни и ясни, за да не дават възможност за различни тълкувания, да бъдат разбирани еднакво от всички;

2) Измерими – да определят желано бъдещо състояние, така че да е налице възможност да се провери дали целите са постигнати или не са постигнати. Целите трябва да имат количествено изражение и да бъдат свързани с източника на информация за неговото актуализиране

3) Приемливи – да бъдат приети от всички, от които се очаква да поемат отговорност за тяхното постигане.

4) Реалистични – да бъдат амбициозни, но изпълними, смислени и мотивиращи за тези, които отговарят за тяхното постигане.

5) Обвързани със срокове – изпълнението им да бъде свързано с определена дата или период от време.

• Усъвършенстване на организацията и подобряване на комуникацията както между ангажираните с изпълнението и наблюдението на ОПР длъжностни лица, така и повишаване на прозрачността и информираността на обществото за изпълнението на ОПР. Възможните решения тук са създаване на предпоставки за ранна диагностика на несъответствия и съществени пропуски в процеса по изпълнение на планираното планово развитие.

• Повишаване на съществуващия административен капацитет в областта на изготвянето, изпълнението, отчитането, наблюдението и вътрешната оценка на стратегически и  документи, както и тяхното актуализиране в съответствие с динамично променящата се заобикаляща среда.

- Представяне на готовия документ (последващата оценка)

Резултатите от извършената последваща оценка се представят под формата на Доклад за изпълнението на Общински план за развитие на община Петрич 2007 –2013 г.

Източници на информация - ОПР се реализира главно чрез ефективната реализация на проекти и програми за местно развитие в рамките на общината, изпълнявани от публични и частни организации на територията на общината.

Информационното осигуряване на последващата оценка се базира на следните по-важни източници:

• Официални страници на УО на оперативните програми;

• Регионална статистика на Евростат;

• Данни, анализи и публикации на Национален статистически институт и Агенция по заетостта;

• Официални статистически данни от Териториално статистическо бюро – Благоевград  и Дирекция “Бюрото по труда” - Петрич;

• ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България;

• Официалната страница на Европейския съюз;

• ОПР на община Петрич за периода 2007 – 2013 г.;

• ОСР на област Благоевград за периода 2007 – 2013 г.;

• Регионален план за развитие на ЮЗРП за периода 2007 - 2013;

• Междинна оценка на областната стратегия за развитие на област Благоевград

•Междинна оценка на ОПР на община Петрич за периода 2007 – 2013 г.;

•Годишен отчет за 2013 г. към  Общинския план за развитие за 2007 – 2013 г. на  община Петрич

• Официални справки и доклади за изпълнение на проекти, програми и политики на територията на община Петрич;

• Бюджети на община Петрич;

• Секторни стратегии и програми на общината

• Стратегия „Европа 2020”;

• Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за

регионално и местно развитие - 2009 година;

• Концепция за програмиране на развитието на Р България, приета от Съвета за развитие

към МС, 8 юли 2010 г.

•Доклад за проведено социологическо проучване за подобряване работата на администрацията при провеждане  и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград, изготвен в изпълнение на проект „Подобряване работата на администрацията при провеждане  и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград”, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейският съюз чрез Европейския социален фонд.

РАЗДЕЛ II

Резюме на Общинският план за развитие на община Петрич за периода 2007–2013 г.

Общинският план за развитие на община Петрич за периода 2007–2013 г.), е разработен през 2005 г. (приет с Решение №368/22.12.2005 г. на Общински Съвет – Петрич), когато България е все още в предприсъединителен период за влизане в ЕС. След приемането на страната като пълноправен член на ЕС през 2007 г., програмният период 2007-2013 г., в който се реализира и ОПР на община Петрич се характеризира с определени промени в политическата, нормативно-правната, икономическата и др. среди. Това дава определен отпечатък върху процесите, свързани с реализацията на Общинския план за развитие Членството на страната  в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. поставя Общината пред необходимостта да постави икономическите дейности осъществявани на територията и, в съответствие с европейските стандарти и изисквания по отношение качество и себестойност на произведената продукция, организацията на работата и въздействието върху околната среда, за да се гарантира конкурентноспособност и устойчивост на функционирането на производствения сектор в условията на единния пазар на Европейския съюз.

    - Пространствено развитие и функционална структура на община Петрич

Пространството на община Петрич включва природо-географските компоненти и създадените от човешката дейност структури. Основните закономерности в урбанизационното развитие на община Петрич са исторически определени от основните ландшафтни характеристики и форми. Доминираща роля имат долината на река Струма и очертанията на планините Беласица и Огражден, взаимно оформящи петричката котловина. Пространственият модел на община Петрич обхваща селищните /териториите в строителните граници на населените места/ и извънселищните територии /землищата на населените места/. Общината присъединява общо 57 населени места – град Петрич и 56 села.

Община Петрич принадлежи административно към Благоевградска област и Югозападния район за планиране. Южната граница на община Петрич граничи с Република Гърция, а западната с Република Македония. Връзката с държавите съседки се осъществява посредством две ГКПП – Кулата ( за Република Гърция) и Златарево (за Република Македония). През общината преминава трансевропейски коридор №4, свързващ централна Европа и Егейско море /Дрезден и Солун/. По него, чрез АМ „Струма” се осъществява връзката със столицата. По-малко значение има  третокласния път III-198, осигуряващ връзката с ГКПП Златарево. Община Петрич има специфично географско раположение на границата с две съседни държави република Гърция и Република Македония.  На територията и функционират два Гранично контролни пропусквателни пункта  ( ГКПП ) , което я определя като отворена не само във вътрешен, а и в международен план. В голяма степен това  благоприятно географско розположение е стимулирало местното икономическо развитие и особено търговията. То е фактор и за бъдещо териториално сътрудничество и коопериране. Населението на община Петрич е 54 006 жители, според данните на националното преброяване през 2011 г. Неговата динамика до 2001 г, е относително стабилна, докато след това се наблюдава намаляването му с по-големи темпове. Тази тенденция, заедно с ниския относителен дял на подтрудоспособното население разкриват неблагоприятната демографска ситуация в общината. Положителен факт е слабото намаляване на общия брой население след 1985 г., както и по-високият процент на подтрудоспособното население спрямо страната. Населението на общината е разпределено сред 57 населени места – общинският център, град Петрич и 56 села. В града живеят 53,5% от населението на общината, а останалите са в селата.

Фиг. 1. Пространствен модел на община Петрич

Открояват се голямата площ на общината – 64 981,4 ха /649 кв. км/. Преобладаващи са горските земи, покриващи 38 180, 3 ха или 58,7% от общата територия. Значителни са и земеделските територии – 37,4%. Двете стойности подсказват безспорния потенциал на общината в развитието на селското и горското стопанство. Прави впечатление, че между 2000 и 2006 г. намалява площта на всички видове гори – знак за нуждата от подход и рамка за управление на горските ресурси. Най-разпространение са широколистните гори.

    - Обща характеристика на местната икономика

Тенденциите в икономическото развитие на национално и областно ниво определят икономическата рамка на общинското развитие.

Измененията и колебанията на националната и областната икономика неминуемо имат влияние спрямо общинските процеси. Анализите показват, че развитието на общинската икономика следват тези на национално и областно равнище – спад на основните икономически показатели за периода 2008-2010 г., последван от плавен ръст след това.

    - Общинска икономика

Общинската икономика се характеризира с отраслово разнообразие и проявеност на трите сектора – Селско стопанство, Индустрия и услуги. Подчертана е ролята на преработващата индустрия, където водещи са текстилната и хранителната промишленост. В общината съществуват отлични природни дадености за развитие на селското стопанство и особено специфичното за общината ранно зеленчукопроизводство. Присъщите зеленчукови култури са домати и пипер, а техническите са представени от тютюна. Значителен е потенциалът на общината за развитие и поддържане на транспортни и логистични дейности, ориентирани към трансграничното сътрудничество с Македония и Гърция.

    - Динамика на общинската икономика

Сравнителният анализ между стойностите на икономическите показатели през 2000, 2003 и 2010 година демонстрира доброто икономическо развитие и в община Петрич. На лице е изключителен ръст на всички показатели между 2000 и 2010. Тенденциите в икономическото развитие на национално и областно ниво определят икономическата рамка на общинското развитие.

Измененията и колебанията на националната и областната икономика неминуемо имат влияние спрямо общинските процеси. Анализите показват, че развитието на общинската икономика следват тези на национално и областно равнище – спад на основните икономически показатели за периода 2008-2010 г., последван от плавен ръст след това.

Фиг. 2. Динамика на общинската икономика между 2003 и 2010

Броят на предприятията /нефинансовите предприятия със стопанска дейност през наблюдавания период/ се увеличил с над 50% процента за десетгодишния период. Произведената продукция се е увеличила над четири пъти, приходите от дейността – с 275%, нетните приходи от продажби /общата сума на продажбите на продукция, стоки и услуги, генерирани от дейността на предприятията/ - с 268%, а броят на заетите лица с 21,8%. Както стана ясно с представянето на националното и областното развитие във времевия фрагмент между 2007 и 2011, 2010 година поставя началото на завръщането на българската икономика към позитивното й развитие. Това означава, че въпреки глобалните икономически проблеми между 2008-2010, местната икономиката отчита значителен растеж след 2000 година и притежава добри предпоставки за развитие и през следващите години.

    - Позиция и принос на община Петрич в областната икономика

Община Петрич е една от четиринадесетте общини в Благоевградска област, съсредоточаваща 17% от населението на областта към 31.12.2010 г., според данни от текущата статистика на НСИ. Относителният дял на общинското население спрямо общото за областта, подсказва важната позиция на община Петрич в регионалната икономика. Приноса на местната икономика може да се изрази чрез изчисляването на дела на общината от основните икономически показатели.

Фиг. 3. Дял на общинската икономика спрямо икономиката на област Благоевград

Може да се направи заключението, че ролята на община Петрич за формирането на областната икономика съответства на нейната големина спрямо останалите общини. Правят впечатление високите дялове на общинските приходи от дейността и нетни приходи от продажби – 19,09% и 20,03%. Значителна част от приходите в областта принадлежат на община Петрич, което е индикатор за висока стойност на продадените продукция, стоки и услуги, създадени и предоставени от общинските предприятия. Приблизително 18% представляват броя на общинските предприятия и на заетите лица. Нисък е относителният дял на дълготрайните материални активи в общината – показател за липсата на големи промишлени предприятия.

Икономическите показатели като брой на стопанските единици/брой на предприятията, произведената продукция, приходи от дейност и нетните приходи от продажби, категорично показват засилващата се роля на община Петрич в областното развитие.

    - Структура на общинската икономика

Икономиката на община Петрич се характеризира с разнообразие от икономически дейности, обособяващи сектор селско, горско и рибно стопанство, притежаващ традиции, пълноценен сектор индустрия и динамичен сектор на услугите. Проследяването на основните икономически показатели за 2010, посочва няколко важни закономерности: водеща роля имат дейностите преработваща промишленост, търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи. Липсваща е добивната промишленост, докато незначителна е ролята на образованието и културата, спорта и развлеченията. Сравнителния анализ на областно и общинско ниво показа, че на общинската преработваща промишленост принадлежат 23,75% от заетите и 16,57% от продукцията в областта. Двата показателя позволяват да се обобщи, че преработващата промишленост в община Петрич не е постигнала пределна ефективност в своето функциониране.

    - Културна инфраструктура

Основни елементи на културната инфраструктура на община Петрич са градския исторически музей, заедно с традиционните и специфични за българския начин на духовен живот читалища. Към тях се добавят и църквите, пазители на духа и вярата на местните жители от векове и неизменна и значима част от културния живот. Църквите и читалищата на общината са повсеместно разположени.

    - Образователна инфраструктура

Към 06.02.2013 година на територията на общината функционират 10 общински детски градини, като половината от тях са разположени в общинския център, а останалите са в селата Коларово, Кърналово, Марикостиново, Първомай и Скрът. 6 от общо 10 детски градини са обединени детски заведения и 4 целодневни детски градини. Броя на местата в детските градини е достатъчен и покрива броя на децата.

От общо 23 учебни заведения в общината само две от тях /професионалните гимназии – държавно финансиране/ не са общински. В 12 села са налични основни училища, в други две има СОУ, а град Петрич разполага с 1 гимназия и 4 училища за средно образование. На територията на общината функционира и един извънучилищен общински детски център за работа с над 500 деца.

Средния брой ученици в отделните групи паралелки е в рамките на максимално минимално допустимите граници на деца в паралелка определен в Наредба №7 от 29.12.2000 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата и детските градини и обслужващите звена.

    - Здравеопазване

Според данни на НСИ от Регионите, областите и общините в България 2011 има 8 ясли с 267 места. Броя на децата, които се нуждаят от такава услуга са 224, което ни дава възможност да твърдим че наличните места в яслите покриват текущите потребности. На територията на община Петрич функционират 2 болнични заведения от които една Многопрофилна болница за активно лечение „Рокфелер” ЕООД с общо 121 легла (2011). Броя на легата е под средното за страната и областта на 10 000 души от населението. Според данни на РЗИ Благоевград на територията на община Петрич функционират 58 амбулатории за първична дентална помощ и 31 амбулатории за първична медицинска помощ, като някои от тях обслужват повече от едно населено място. Това увеличава техния обхват достигайки 73 дентални и 42 медицински амбулатории в общо 23 отделните населени места.

1.2	Социални услуги

Наличните социални услуги са с ограничен брой и се свеждат основно до личен /20 души/ и социален асистент /22 души/ и домашен помощник /21 души/, както и един дневен център за деца с увреждания. Наличните капацитети са недостатъчни и поради тази причина Общинската стратегия за развитие на човешките ресурси обогатява текущата наличност с допълнителни места, които трябва да се изградят/осигурят до 2015 година. Въпреки това се наблюдава недостатъчен брой на социалните дейности за хората с увреждания в община Петрич.

## 2. Анализ на общинския бюджет и оценка на финансовите възможности на Община Петрич

Съгласно закона за Общинските бюджети, Общината има самостоятелен бюджет. Общинският бюджет е самостоятелна финансова сметка за приходите и разходите на Общината за една бюджетна година. Бюджетната година съвпада с календарната година. С общинския бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се финансират местни и делегирани от държавата дейности. Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от Общината в интерес на местната общност и при спазване принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. Общинският бюджет е публичен и се контролира от местната общност по ред, определен от общинския съвет и от определените със закон компетентни органи.

В следващата таблица е показана структурата на приходите и разходите в общинския бюджет и промените в размера им в годините на изпълнение на ОПР .

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА  ПЕТРИЧ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 година

| БЮДЖЕТ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| І. ПРИХОДИ | 17873541 | 19220529 | 23011465 | 23432410 | 23386136 | 23457192 | 25275549 |
| 1. Имуществени данъци и неданъчни приходи | 4154000 | 2792069 | 4777000 | 5347500 | 5674558 | 5816580 | 6598892 |
| 1.1. Имуществени и др.данъчни приходи | 860000 | 1310000 | 1485000 | 1600000 | 1900000 | 2264000 | 2600000 |
| 1.2. Неданъчни приходи | 3294000 | 1482069 | 3292000 | 3747500 | 3774558 | 3552580 | 3998892 |
| 2. Взаимоотношения с Централния бюджет | 12534539 | 13731024 | 17375632 | 16676050 | 16351155 | 16928365 | 17652233 |
| 2.1. Обща субсидия за ДД от ЦБ - §§ 31-11 | 8758639 | 10722324 | 13444532 | 13078050 | 12871155 | 13446765 | 13857133 |
| 2.2. Обща изравнителна субсидия за МД от ЦБ-§§ 31-12 | 1696800 | 1995100 | 2832300 | 2836800 | 2832600 | 2832600 | 2870200 |
| 2.3. Целеви трансфери за капиталови разходи-§31-13 | 2003200 | 1013600 | 1098800 | 761200 | 647400 | 649000 | 924900 |
| 2.4. Получени целеви трансфери от ЦБ-§ 31-18 | 75900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Получени целеви трансфери от ЦБ-§ 31-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Трансфери | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. Трансфери между бюджетни сметки-§ 61-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Трансфери между бюдж. и извънбюдж.с/ки-§ 62-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. Трансфери между извънбюджетни сметки-§ 63-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Трансфери от/за ПУДООС-§ 64-00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Преходен остатък от 2012г. | 1185002 | 2697436 | 858833 | 1408860 | 1360423 | 712247 | 1024424 |
| ІІ. РАЗХОДИ | 17873541 | 19220529 | 23011465 | 23432410 | 23386136 | 23457192 | 25275549 |
| 1. Общи държавни служби | 2131208 | 2297608 | 3111603 | 2821351 | 2765386 | 2769140 | 3045858 |
| в т.ч. Разчети за целеви разходи и субсидии |  |  |  |  |  |  |  |
| - представителни разходи | 25000 | 30000 | 20000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
| - помощи по решение на Общински съвет | 35000 | 50000 | 30000 | 0 | 50000 | 50000 | 60000 |
| - помощи за погребения | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
| - субсисдии за нефинсови предприятия-спорти клубове | 8000 | 36000 | 30000 | 30000 | 7500 | 2500 | 200000 |
| - членски внос в НПО | 12000 | 10000 | 15000 | 22000 | 20000 | 20000 | 21000 |
| 2. Отбрана и сигурност | 104990 | 83174 | 160435 | 149749 | 147056 | 186605 | 161801 |
| 3. Образование | 7923813 | 9307451 | 11181766 | 11401991 | 11070479 | 11947948 | 12447249 |
| 4. Здравеопазване | 694256 | 533138 | 955635 | 1239067 | 1349637 | 1251792 | 1244864 |
| 5. Социално осигуряване,подпомагане и грижи | 257450 | 657324 | 908407 | 977497 | 948139 | 927080 | 1002279 |
| 6. Жил.стр-во, БКС и опазване на околна среда | 3769604 | 2420140 | 4147032 | 4755100 | 4833095 | 4148937 | 4088300 |
| 7. Почивно дело, култура, религ.дeйности | 697214 | 940815 | 927737 | 809158 | 914294 | 943700 | 1328262 |
| 8. Икономически дейности и услуги | 2019006 | 2833879 | 1335620 | 1278497 | 1358050 | 1234790 | 1946002 |
| 9. Разходи, некласифицирани в другите функции | 276000 | 147000 | 283230 | 0 | 0 | 47200 | 10934 |

Средствата в общинския бюджет идват:

• От държавни трансфери – това са средствата, предоставени от държавата

под формата на общи и целеви субсидии;

• От собствени приходи – това са плащаните от гражданите местни данъци: върху недвижимите имоти, наследствата, даренията, превозните средства и др.;местните такси за битови отпадъци; ползване на пазари, тържища тротоари, площади, улични платна; ползване на детски ясли, детски градини, лагери, общежития, домове за социални грижи; технически и административни услуги, охрана на земеделски имоти и други местни такси; приходите от предоставени от общината услуги; постъпленията от управление на общинското имущество.

Приходната част на общинския бюджет на Община Петрич в последните пет години остава относително непроменена.

Приходите с държавен характер съставляват около 60% от общите приходи докато приходите с общински характер едва около 40%, като прави впечатление, че приходите с държавен характер се увеличават за всяка следваща година.

Ясно се вижда, че приходите с общински характер са перо от общинският бюджет, което почти не се изменя през годините. Прави впечатление, че данъчните приходи се увеличават за всяка следваща година.

Целевата субсидия за капиталови разходи – местни дейности е величина, която с изключение на 2009г., намалява като от 2007г. до 2011г. е намалена с 67,7%.

В общинския бюджет постъпват следните местни данъци:

- Данък върху недвижимите имоти;

- Данък върху наследствата;

- Данък върху даренията;

- Данък при възмездно придобиване на имущества;

- Данък върху превозните средства;

- Патентен данък.

Видове местни такси:

- за битови отпадъци;

- за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;

- за ползване на детски ясли, детски градини, домове  за социални грижи, лагери, общежития и други   общински социални услуги;

- за добив на кариерни материали;

- за технически услуги;

- за административни услуги;

- за откупуване на гробни места;

- туристическа такса;

- други местни такси, определени със закон.

Основните разходни пера в общинския   бюджет са образование, здравеопазване, социално подпомагане, култура, администрация и дейности към нея.

В структурата на разходите най-голям относителен дял имат тези за образование – около 45%, следвани от разходите за жилищно строителство и опазване на околната среда, разходите за общи държавни служби, здравеопазване, икономически дейности, култура. Община Петрич би трябвало да подобри регулаторната рамка за децентрализация в онези сфери подпомагащи местните власти за справянето с предизвикателствата от кризата. Като цяло, данъчните приходи в Община Петрич  заемат нисък относителен дял в общинските приходи тя разчита предимно на субсидии от държавата. Необходимо е да се внесат промени в ЗМДТ, като се определи нов жизнен общински приходоизточник, свързан с развитието на икономиката и при запазване на общата данъчна тежест.

Анализът на общинския бюджет показва, че Община Петрич може да се определи като финансово стабилна. Размерът на изпълнението на бюджета по отношение на капиталовите разходи показва  зависимост от държавния бюджет,  но се наблюдават относително добри възможности   за   цялостно или частично финансиране от  Общината  със собствени средства на различни капитални дейности. Това позволява Общината да планира и финансира частично проектите и дейностите по приоритетите на   настоящия план, като размерът на участието й ще се определя от характера на всеки от приоритетите и областите на развитие в който е насочен.

Последващата оценка предоставя информация за ефективността и ефикасността на провежданата политика, като съществена част от нея заемат индикаторите за оценка на изпълнението и мерките за мониторинг и контрол. Целта на тази оценка е да се прецени въздействието от изпълнението на общинския план и да се подобри процеса на планиране за следващия период, като се отчетат както постигнатия напредък, така и негативните ефекти.

Последващата оценка на ОПР  акцентира върху изпълнението на основните задачи на ОПР, които включват:

- Дефиниране на  стратегия за интегрирано местно развитие на общината, съответстваща на рамката на регионалната политика, определена с Националната стратегия за регионално развитие и конкретизирана по отношение на област Благоевград с Областната стратегия за развитие;

- Възприемане принципите на устойчивото развитие, като основни по отношение на бъдещото развитие и превръщането на община Петрич  в атрактивно място за живот и бизнес, и да укрепи позицията на град Петрич като втори по-значение икономически център в областта;

- Определяне  ключовите области на развитието, както и най-подходящите територии за насочване на инвестициите, кьдето в  кратки срокове може да се постигне значителен резултат /добавена стойност/, както по отношение развитието на общината, така и по отношение на района като цяло;

- Определяне проектите, които са от общ интерес и за съседни общини-Сандански, Струмяни;

- Мобилизиране на  финансовите ресурси, както в публичния, така и в частния сектор за реализация на  целите и приоритетите на плана;

- Подготовка на подходяща основа за реализация на публично-частни проекти в областта на публичния сектор – в областите на техническата инфраструктура и услугите за населението и бизнеса;

- Дефиниране на системата за управление на плана - ролята и функциите на административните звена в общинската администрация. В тази връзка  да оцени съществуващия административен капацитет и да определи необходимостта от неговото укрепване, развитие и изграждане на нов;

- Дефиниране на система за наблюдение на изпълнението на плана, както и на структурите които ще изпълняват функции, свързани с наблюдението, оценката и контрола, за да се осигури ефективно и прозрачно  управление и ефикасно разходване на ресурсите за реализацията му;

- Отчитане на интересите и ролята на партньорите като ги привлече пряко в процеса на разработването на Общинския план за развитие и Програмата за реализацията му, а след това и в неговото прилагане ;

Изискванията за обективност на констатациите, изводите и оценките на изпълнението на  ОПР  налагат  да  се  направи  кратък  анализ  на  факторите  и  на  видовете  среди, (икономическа,  институционална,  ресурсна  и  др.),  в  които  е  изпълняван  Общинския план за развитие. В оценявания програмен период (2007-2013 г.) са налице съществени изменения в икономическата и инвестиционната среда.

2.1. Промени в икономическата среда.

През втората половина на програмния период най-съществени са негативните промени в  икономическата  среда.  Те  са  свързани  с  неблагоприятното  влияние  на икономическата  криза  върху  икономическата  среда  –  влошаване  на  икономическите параметри,  което  в  крайна  сметка  дава  отражение  върху  комплексното  социално-икономическо  и  инфраструктурно  развитие,  оказва  задържащо  влияние  върху възможностите за използване на потенциалите на територията. Това дава отражение и върху  редица  социални  процеси  –  намаляване  на  заетостта,  нарастване  на безработицата,  намаляване  на  доходите  на  населението,  продължаване  на  външната миграция (емиграция) на част от населението. Целта на последващата оценка на ОПР е да се анализира и оцени какво е социално-икономическото въздействие на промените в икономическата  среда  върху  изпълнението  на  целите  и  конкретизиращите  ги  мерки, съдържащи се ОПР на община Петрич в икономическата и в социалната сфера.

2.2  Изменения в ресурсната среда.

От  елементите  на  ресурсната  среда,  през  анализирания  програмен  период  неблагоприятни  са  тенденциите  в  развитието  на  човешкия  ресурс.  Продължаващото негативно  развитие  на  демографския  фактор  е  с  последици  не  само  в  развитието  на социалната,  а  и  на  икономическата  сфера.  Финансовият  ресурс,  осигуряван  за реализация  на  ОПР,  бележи  тенденция  на  стабилизация  и  в  определени  случаи  на увеличаване размерите на осигуряваните  средства. Колебанията  в размера на  свежите инвестиции  (нарастване  или  намаляване  на  същите),  дават  отражение  основно  в инфраструктурното  развитие,  в  обновяване  на  селищната  среда  и  др.  Анализите  и оценките на привлечените в общината средства по спечелени проекти, заложени в ОПР показват  положителна  тенденция  на  нарастване  на  тези  средства  в  анализирания програмен период.

2.3  Промени в институционалната среда.

Налице са положителни промени в институционалната среда, свързани с подобряване на  административния  капацитет. Общината Петрич  показва  успехи  при  подобряване структурата и капацитета на местното самоуправление, създаването на партньорства за местно  икономическо  развитие,  включително  и  по  линия  на  трансграничното сътрудничество.

3. Анализ на изпълнението на приоритетите към Общинския план за развитие на Община Петрич 2007-2013г.

При изработването на Общинският план за развитие на Община Петрич 2007-2013г. са заложени стратегически цели и свързаните с тях приоритети за развитието на районите за планиране на страната в периода 2005–2015 г. и съдържащи се в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Отчетени са и новите цели на европейската политика за икономическо–социално и териториално сближаване за периода 2007–2013г., както и предвижданията в проектите на регламентите за структурните и Кохезионния фонд на Европейския съюз ( ЕС ) за същия период.

При подготовката на Общинския план за развитие 2007 – 2013 година са отчетени предвижданията и изпълнението на Общинската стратегия за периода 2000 – 2006 година. Изготвен е актуален икономически и социален анализ за проблемите и тенденциите в развитието на Общината в последните години, които заедно с матрицата на силните и слабите страни, възможностите и заплахите служи за определяне и мотивиране на стратегическите цели и приоритети за развитие на Общината в периода 2007 – 2013 година.

Планът е фокусиран върху следните ключови области:

• Икономическа сфера с акцент върху МСП, технологичното развитие и туризма;

• Социална сфера – човешки ресурси, образование, здравеопазване, социално включване на ромите;

• Екология и околна среда;

• Техническа инфраструктура;

• Информационно общество;

• Общински бюджет;

Като цяло, идеята на Последващата оценка за изпълнението на Плана за развитие е да обобщи с изводи, какви са постиженията, на основата на придобитите ползи (резултати) от предприетите действия и получените ефекти (въздействия) от реализираните цели, довели до промяна в средата и условията на живот на местната общност.

В стратегическата част на Общинския план за развитие на община Петрич 2007-2013 г. са включени: визия, три стратегически цели, пет приоритета, 12 специфични цели (СЦ) и 103 мерки.

Визията е обобщена представа/желание на една общност за стандарта на живот и  качествата на средата, която тя изгражда, поддържа и обитава.

Визията за развитие на община Петрич, отразена в ОПР е:

„Петрич – териториална общност наследила древна култура, уникална и красива природа, развиваща динамична и модерна икономика в хармония с природата, постигаща висок жизнен стандарт и гостоприемна за бизнеса и туристите””.

3.1 Основните стратегически цели за развитие на община Петрич, определяни с Общинския план за развитие на Община Петрич за периода 2007 – 2013 година, са:

ЦЕЛ 1:

Укрепване и разширяване на икономическия потенциал, модернизация и постигане на конкурентоспособност на местната икономика.

ЦЕЛ 2:

Опазване и ефективно използване на природните ресурси, културно-историческото наследство и местните традиции в подкрепа на устойчивия растеж и заетостта.

ЦЕЛ 3:

Подобряване на инфраструктурата и комуникациите на територията на общината за осигуряване на добро качество на живот и привличане на инвестиции.

За реализиране на визията и стратегическите цели на ОПР на община Петрич за  периода 2007-2013 г. са дефинирани 5 приоритетни области с релевантни специфични цели за постигането им.

3.2 Таблица 1 Приоритети и специфични цели на ОПР 2007-2013 г. на община Петрич

| Приоритет 1 | Разширяване на услугите за сектора на МСП и изграждане на модерна инфраструктура, свързана с бизнеса, насърчаване на технологичния трансфер и иновациите в предприятията и развитие на съвременни професионални умения. |
| --- | --- |
|  | Цел1 | Рехабилитация и изграждане на обслужващата техническа инфраструктура до обектите и зоните за развитие на икономически дейности, подобряване на информационната среда и достъпа до консултантски услуги и схеми за финансово подпомагане за укрепване на съществуващите предприятия и създаване на нови устойчиви МСП |
|  | Цел2 | Въвеждане и използване на модерни технологии, нови продукти и иновации, отговарящи на екологичните изисквания и стандартите за енергийна ефективност, адаптиране и модернизиране на системата за професионално ориентиране на младите хора и формите за допълнително професионално обучение и квалификация за подобряване на качеството и конкурентоспособността на човешките ресурси |
| Приоритет 2 | Опазване и подобряване на околната среда и рационално използване на специфичните природни дадености на територията на общината за развитие на модерен туризъм и биологично земеделие в съчетание с богатата култура, традициите и опита на местната общност .” |
|  | Цел1 | Промоция на природното богатство, ефективно управление на водните ресурси особено за нуждите на развитието на местната икономика, опазване и обновяване на горския фонд |
|  | Цел2 | Укрепване на потенциала за развитие на специални форми на туризъм – здравен, спортен, конгресен, културен, подобряване на инфраструктурата, информацията и маркетинга на природното богатство и културно-историческите ценности, местните обичаи и фолклор |
|  | Цел3 | Стимулиране на развитието и специализацията в модерни и конкурентоспособни селскостопански дейности за производство на екологосъобразни продукти с високо качество и добавена стойност |
| Приоритет 3 | Подобряване на състоянието на инженерната инфраструктура– местни пътища, водопроводни и канализационни мрежи и благоустрояване на населените места в подкрепа на икономическата активност, туризма, привличането на нови и трайни инвестиции и по-добро качество на живота |
|  | Цел1 | Рехабилитация и модернизация на пътната мрежа за намаляване на инфраструктурните дефицити, които пречат на развитието на местния бизнес, търговията, туризма и трансграничното сътрудничество. |
|  | Цел2 | Рехабилитация и модернизация на ВиК мрежите, развитие на системата за интегрирано управление на водите, подобряване качеството на питейната вода. |
|  | Цел3 | Подобряване състоянието на публичния сграден фонд и уличната мрежа в населените места |
| Приоритет 4 | Насърчаване развитието на информационните и комуникационните мрежи и изграждане на информационно общество |
|  | Цел1 | Развитие на локалните информационните мрежи и бази данни за целите на бизнеса, туризма, образованието и обучението, административното обслужване |
|  | Цел2 | Сътрудничество между местната администрация, бизнеса, образователните институции и гражданските организации за развиване на уменията за използването на ИКТ. |
| Приоритет 5 | Развитие на партньорството и укрепване на капацитета за планиране и управление на интегрирано местно развитие и постигане на устойчивост |
|  | Цел1 | Обучение и развитие на уменията на администрацията и партньорските организации за управление на проекти, мониторинг и осъществяване на ефективен финансов контрол |
|  | Цел2 | Подобряване на информационно осигуряване на процеса на управление, мониторинг и оценка на плана, работа в мрежа и институционално укрепване на структури за партньорство в общината. |

Оценката на постигнатите резултати от изпълнението на ОПР Петрич 2007 – 2013 г. проследява логически взаимовръзката между заложеното като приоритети, мерки и цели в стратегическия документ от една страна и предприетите действие, изразходените средства и постигнатият ефект на проектите на общината от друга.

Стратегическите цели на Общината са постигнати чрез реализацията на избраните приоритети за действие, всеки от които има балансиран принос за постигането на една от стратегическите цели.

Съществува вътрешна обвързаност и обоснованост на стратегията:

- Приоритет 1 допринася за постигането на Цел 1 “Укрепване и разширяване на икономическия потенциал, модернизация и постигане на конкурентоспособност на местната икономика”;

- Приоритет 2 – за постигането на Цел 2 “Опазване и ефективно използване на природните ресурси, културно-историческото наследство и местните традиции в подкрепа на устойчивия растеж и заетостта”;

- Приоритети 3 и 4 са насочени към реализацията на Цел 3 “Подобряване на инфраструктурата и комуникациите на територията на общината за осигуряване на добро качество на живот и привличане на повече инвестиции”;

- Приоритет 5 има хоризонтален характер и е свързан с постигането на всички стратегически цели.

Дяловото разпределение на ресурсите на Общинския план за изпълнение на приоритетите е, както следва:

Приоритет 1 – 20%

Приоритет 2 – 20%

Приоритет 3 – 45%

Приоритет 4 – 10%

Приоритет 5 –   5%

При заложените индикатори не са посочени конкретни целеви стойности, което прави оценката на тяхното изпълнение силно затруднена. За целеви стойности на индикаторите са зададени изрази като „брой новосъздадени“, „брой относителен дял“ , „подобрени“, „изградена“ и т.н., които не дават ясна представа за точното изпълнение на плана за развитие за периода.

От това следва да кажем, че системата за оценка, която ще се направи ще разгледа финансовото измерение на проектите, до каква степен те са изпълнени или етапа на изпълнението им, в което се намират и дали проекта е осъществил предварително поставената му цел.

Раздел III

Представяне на обобщени резултати от изпълнени дейности и проекти в Община Петрич за периода 2007-2013г.

1. Приоритет 1 “Разширяване на услугите за сектора на МСП и изграждане на модерна инфраструктура, свързана с бизнеса, насърчаване на технологичния трансфер и иновациите в предприятията и развитие на съвременни професионални умения”

Специфични цели:

Специфична цел 1: Рехабилитация и изграждане на обслужващата техническа инфраструктура до обектите и зоните за развитие на икономически дейности, подобряване на информационната среда и достъпа до консултантски услуги и схеми за финансово подпомагане за укрепване на съществуващите предприятия и създаване на нови устойчиви МСП

1.1.1 Инвестиционни мерки:

1.1.2 Развитие на базисната инфраструктура

- Подобряване на условията за стартиране на нов и развитие на съществуващия бизнес чрез изграждане и модернизиране на пътнотранспортната инфраструктура, свързваща бизнес обектите с главните и местните пътища и големите бизнес центрове и пазари в региона

- Подобряване на услугите за енергозахранване, водоснабдяване, телекомуникации и екологична защита, необходими за развитието на бизнеса

- Координирано, балансирано и изпреварващо развитие на различните видове инфраструктура в съответствие с нуждите и търсенето на производствения сектор;

1.1.3 Транспорт

- Изграждане на ефикасна пътна система за намаляване на транспортните разходи и осигуряване на облекчен достъп до предприятията и бизнес обектите;

- Рехабилитация и модернизация на пътната мрежа за намаляване на инфраструктурните дефицити и осигуряване на достъп до транспортните коридори ;

1.1.4 Телекомуникации

- Повишаване на конкурентоспособността на производствения сектор чрез подобряване на достъпа до съвременни телекомуникационни мрежи;

- Насърчаване на работата в мрежа за подобряване на комуникационните услуги;

- Привличане на средства за модернизиране на комуникационните системи в публичния сектор чрез създаване на публично – частни партньорства;

1.1.5 Енергийни системи

- Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници в предприятията и зоните за бизнес;

- Въвеждане на енергоспестяващи системи в предприятията/фирмите;

1.1.6 ВиК

- Изграждане на водоснабдителни и канализационни системи в зоните за развитие на бизнес;

- Рационално използване на водата в обектите за бизнес дейности;

- Ефикасност на системата за интегрирано управление на водните ресурси;

- Интегрирано управление на отпадъчните води, резултат на производствени дейности, чрез безопасно изхвърляне или съхраняване, пречистване и/или повторно използване;

1.1.7 В изпълнение на Приоритет 1 към Специфична цел 1 отнасяме следните дейности и проекти:

През 2008 година продължи газифицирането, както на обществени сгради, така и на частни жилищни сгради. Към газоразпределителната мрежа е прикачена сградата на ОДЗ „Здравец“ в град Петрич, 4 броя промишлени, 6 броя обществено – административни сгради и 155 частни сгради.

По отношение на осветлението през периода са подменени 362 тела и са поставени 624 енергоспестяващи лампи, като 76 тела и 285 лампи са поставени в град Петрич, а 286 тела и 339 лампи в селата.

В селата: Първомай, Ключ, Михнево са положени 2800 м. нови кабели за захранване уличното осветление.

С цел облекчаване натовареността на движение на МПС се въведе за първи път в град Петрич кръгово движение на кръстовището пред сградата на Общинска Администрация.

Въведено е еднопосочно движение на МПС по ул. „Свобода“, в отсечката от ул. „Рокфелер“ до ул. „Папульо“ и ул. „Ат. Лютвиев“ в отсечката от ул. „България“ до ресторант „Морско дъно“.

През този период има реализиран проект от МДААР.Община Петрич се явява краен бенефициент по проект „Сертифициране по международния стандарт ISO 9001 – 2000. Целта на проекта е въвеждане на признати международни стандарти за осигуряване на административни услуги при спазване на всички правила за качество и информационна сигурност.

През 2009 година уличното осветление е поддържано в добро състояние, няма населено място в Община Петрич,което да не е осветено. През годината са поставени 416 енероспестяващи тела и 726 енергоспестяващи лампи. Нови кабели са положени в селата: Коларово, Ключ, Марикостиново, Рупите с общ метраж – 3300 метра. Монтирани са табла за улично осветление в селата Ключ и Марикостиново по един брой и в град Петрич – три боя.

През 2009 година по отношение на безопасността на движението са взети следните мерки:

- направена е реорганизация на движението в централната градска част (ЦГЧ) с цел облекчаване натовареността на потока от МПС;

- изградени са 21 броя „ изкуствени неравности „ на платното за движение в града и селата;

- периодично се поддържа и възстановява хоризонталната и вертикалната пътна маркировка. Поставени са в града и селата нови 78 пътни знака;

- изградени са 4 броя нови автобусни спирки в района на „Белла стил“ – 2 броя, до хотел „България“ и на изхода, посока село Първомай, както и нова таксиметрова местостоянка в района на МБАЛ „Рокфелер“ – град Петрич;

- възстановени са метални предпазни парапети в района на училище „Кочо Мавродиев“ ЦДГ №2 „Калина Малина“, ЦДГ на улица „Тракия“, моста в село Самуилово.Ограничен е тротоара срещу ГУМ с 70 броя ограничителни колчета;

През 2010 година по отношение на безопасността на движението са направени следните дейности:

- въведено е еднопосочно движение в отсечката от ул. „Васил Левски“ до ул. „Битоля“. Разширено е пътното платно на ул. „Струмешница“ в отсечката от ул. „Даме Груев“ до ул.„Св.св. Кирил и Методий“;

- закупени са 118 пътни знака на стойност 3 923 лв.;

- положени са 10 броя габиони на пътя за хижа „Беласица“ с цел да не се образуват свлачища;

- монтирани са два броя метални парапети пред училището в село Кавракирово и СОУ „Антон Попов“ в гр.Петрич;

През 2011-2013 година се извършиха следните дейности по безопасност на движението на стойност: 361 023.10 лв.

- въвеждане на еднопосочно движение по ул. “Тома Митов“ в посока ул. “Цар Борис III“ – ул. “Хан Крум“;

- подмяна на таймери за отчитане на обратното броене на светлинните сигнали на светофарите на ул. “Рокфелер“ – ул. “Капитан Никола Парапанов“;

- освежаване на пътна маркировка по възловите улици в град Петрич, през месец май на 2011 година;

- възстановяване на метален парапет пред входа на СОУ “Антон Попов“ гр. Петрич;

- изграждане на ново улично осветление на ул.“Европа“ в отсечката от ул.“Цар Симеон“ до ул.“Свобода“;

- асфалтиране на В и К аварии по уличната мрежа на град Петрич;

- ремонт и асфалтиране на улична мрежа в град Петрич;

- благоустрояване на ул. “ Просвета “ в град Петрич;

- ремонт и възстановяване на улица в междублоково пространство на ул. “Струма“, град Петрич;

- ремонт на ул.“Москва“ и ул.“Маркова скала“ в село Рупите;

- ремонт на ул.“Осогово“ в село Рупите;

1.1.8 В изпълнение на приоритет 1 към специфична цел 1 са реализирани следните проекти:

1. “Създаване и развитие на бизнес мрежи за сътрудничество в трансграничния район на Петрич, Разлог, Струмяни (България) и Серес и Петриций (Гърция), договор № BG2004/016-782.01.02.01.05, стойност 31 097.10 евро, като 26 247.10 евро са финансирани от ФАР и 4 850 евро се осигуряват от Община Петрич. Проекта цели:

- среща на партньорите по проекта, бизнес представители и представители на неправителствени организации за дефиниране на възможностите за създаване и развитие на бизнес мрежи в трансграничния регион;

- изграждане на система за ефективен диалог между бизнес, местна власт и неправителствени организации и сдружения за успешно изграждане на бизнес партньорства в трансграничния регион;

- начални стъпки за създаване на бизнес мрежи в сектори с възможност за развитие, въз основа на проведените работни срещи, семинари, обучения, дискусии и интервюта;

- създаване на Съвместен Консултативен Съвет Петрич - Разлог – Струмяни – Петриций – Серес за бизнес партньорства и бизнес мрежи;

2. „Изграждане на съзнание за безопасно шофиране на местно ниво в трансграничния район Гърция и България“, обща стойност на проекта 2 000 000 евро, финансиран по Програма за европейско териториално сътрудничество България и Гърция 2007–2013 г.

Реализацията на проекта следва очертаните области на развитие в програмата и по – конкретно Приоритетна ос1: „Качество на живот“,Област на интервенция 1.3:„Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние”.

Проектът се изпълнява в партньорство между Община Серес от страна на Гърция (водещ партньор) и Община Петрич от страна на България (партньор). Цели подобряване на безопасността на пътя, както и насърчаване на безопасното шофиране в двете страни и в трансграничния регион. В този контекст, специфичните цели на проекта са:

- подобряване безопасността на пътя, както и насърчаване на безопасното шофиране в двете страни и в трансграничния регион чрез провеждане на подходящи информационни дейности ( различни събития, портал, информационни материали и други ), предназначени за възрастни;

- възпитание на съзнание за безопасно шофиране сред децата (ученици, студенти) чрез провеждане на подходящи уроци;

- подобряване на шофьорските умения на възрастните и по – специално на шофьорите на коли и мотоциклети, в т.ч. на професионалните шофьори от полицията, пожарната, спешната помощ чрез предоставяне на подходящо теоретично обучение;

- подобряване на условията за пътна безопасност в трансграничния регион;

- засилване на сътрудничество между партньорите по проекта;

- капитализиране на резултатите от вече изпълнени от партньорите проекти със сходен предмет;

1.1.9 В изпълнение на Приоритет 1 към Специфична цел 2 са изпълнени следните дейности и проекти:

Специфична цел 2: Въвеждане и използване на модерни технологии, нови продукти и иновации, отговарящи на екологичните изисквания и стандартите за енергийна ефективност, адаптиране и модернизиране на системата за професионално ориентиране на младите хора и формите за допълнително професионално обучение и квалификация за подобряване на качеството и конкурентоспособността на човешките ресурси.

Инвестиционни мерки:

- Подпомагане участието в мрежи за сътрудничество между учебни, изследователски и технологични бази, лаборатории и фирми за внедряване на нови технологии, иновации и нови продукти;

- Осигуряване на достъп до техническа и финансова помощ на фирми, ориентирани към въвеждане и използване на високи технологии, екологични производства и енергоспестяващи системи;

- Развитие на специализирани професионални умения и обмена на информация и опит в областта на иновациите и високите технологии;

- Изграждане на публично – частни партньорства за въвеждане на енергоспестяващи системи и технологии в обществения сектор и бита;

- Адаптиране и модернизиране на системата за професионално обучение и преквалификация на работната сила за нуждите на местната икономика;

- Подобряване на обучението в областта на информационните и комуникационните технологии;

- Насърчаване на сътрудничеството между бизнеса, обучителните центрове и образователните институции за развитие на професионалните умения в областта на предприемачеството, туризма, опазване на културното и природното наследство, технологичния трансфер и иновациите, енергийната ефективност;

- Стимулиране на достъпа до продължително обучение и обучение по време на работа;

- Мониторинг на пазара на труда и разработване на ефективни и новаторски програми съвместно с икономическите и социалните партньори и и НПО;

- Създаване на модерна информационна система за професионално ориентиране и информация;

- Стимулиране на предприемачеството на младите хора;

Изпълнението на ПРИОРИТЕТ 1 КЪМ СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 е слабо, съгласно параметрите, заложени в Общинския план за развитие на Община Петрич в периода 2007 – 2013 година.

## 2. В изпълнение на Приоритет 2 “Опазване  и подобряване на околната среда и рационално използване на специфичните природни дадености на територията на общината за развитие на модерен туризъм и биологично земеделие в съчетание с богатата култура, традициите и опита на местната общност ” се извършиха следните дейности:

2.1.1 Образование

Общинската образователна система към настоящия момент обхваща 10 целодневни детски градини и обединени детски заведения (след преструктуриране, влязло в сила от 2010 г.), 12 основни училища, 4 средно общообразователни училища (СОУ), 1 гимназия и 1 общински детски комплекс (ОДК).

През 2013 година с ПМС №250 от 01.11.2013г. се актуализира списъка на средищните училища като техния брой нарасна на девет училища. С решение на ОбС, училищата от селата Габрене, Скрът, Ключ и Яворница бяха преобразувани в едно училище – ОУ „П.К.Яворов” с. Скрът.

И през тази година за всички пътуващи ученици в задължителна училищна възраст е осигурен безплатен превоз, а за учителите 85% намаление на транспортните разходи.

Осигурено е и здравното обслужване на децата и учениците чрез медицински специалисти.

2.1.2 Култура -  на територията на Община Петрич съществуват и развиват дейност следните културни институции :

- Исторически музей с обекти към него:

- Национален парк музей “ Самуилова крепост “;

- Къща „Ванга” ;

- Общинско радио “ Петрич “

- Общински читалища - 21 бр.

В Исторически музей- Петрич с обекти: Национален - парк музей “Самуилова крепост“ и Къща „Ванга” работят 8 служители, които обслужват населението на Общината и гостите на града като за отчетния период в посочените обекти са реализирани над 17 000 посещения. Исторически музей – Петрич продължава да обогатява своите фондове (към настоящия момент те съдържат над 15 000 движими паметника на културата), както и да изпълнява своите функции по издирване, съхраняване, опазване и популяризиране на движимите и недвижимите културни ценности  намиращи се на територията на Община Петрич.

От 01 юли 2011 г. след проведен конкурс, Исторически музей – Петрич се ръководи от Директор.

Общинско радио “Петрич“ е обслужвано от 2 служители, които реализират ежедневна  радиопрограма в рамките на 30 мин. сутрин и до 1 час следобяд, разяснявайки  провежданата от ОбА политика и популяризирайки нейната същност. От 2006 г. с решение на Общински съвет и след подписване на договор за дарение с телекомуникационната компания “БТК” кабелната радиомрежа на територията на град Петрич премина в собственост на Община Петрич. През отчетния период редовно се извършват ремонтни работи и дейности по абонаментна поддръжка на кабелната радио мрежа.

Читалищата, читалищата функционират съгласно нормите на Закона за народните читалища. За 2013г. финансирането им е съгласно разпоредбите на МС в размер на 250 840 лв. С цел нормалното подсигуряване на читалищната дейност, ОА осигури допълнителни средства, основно за съхранение на песенния и танцовия фолклор посредством подпомагане дейността на групите за автентичен фолклор, певчески групи и ансамбли за народни песни и танци.

Изпълни се и  културния календар финансиран със средства от общинския бюджет:

- Станчинарски игри

- Общински фолклорен събор „Южен гердан” 2013

- „Петрич Рок фест”

- ХХ-ти юбилеен международен фестивал „Златен кестен”

2.1.3 През 2013 година в областта на спорта за подпомагане на спортните клубове са изразходвани 53 000 лв.  ФК „Беласица” се преобразува в ОФК, като издръжката за клуба бе поета изцяло от  общинския бюджет.

Продължи подпомагането на аматьорските футболни клубове, като всеки един от тях е финансиран с по 3000 лв.

Подпомагани са финансово клубовете по хандбал, лека атлетика, борба, бойни изкуства и др.

Проведени са традиционните общински училищни игри, като за целта от общинския бюджет са осигурени 8000 лв.

2.1.4 В сферата на здравеопазването и социалната политика  усилията ни бяха насочени към финансово подпомагане  нуждите на МБАЛ „Рокфелер” и хора в неравностойно положение.

С решение на ОбС през годината са отпуснати 180 000 лв. за покриване на различни разходи извършени в болницата – ремонти, лекарства, храна, осветление, вода и др.

Към общината съществува „Домашен социален патронаж, който обслужва 90 човека, включващо доставка на храна, медицински нужди, комунално-битови и административни услуги, а Обществената трапезария осигурява безплатен обяд целогодишно на 50 човека.

През годината с решения на ОбС подпомагахме болни и социално слаби семейства с еднократни помощи. Подпомагахме и млади семейства за извършване на процедура инвитро. По-големи суми са отпуснати на болни и нуждаещи се от животоспасяващи операции.

За община Петрич, както за всяка община в Република България - 2013-та  е  годината, в която приключва Програмен период 2007-2013г.

Основна приоритет за община Петрич през цялата година е максимално усвояване на европейски средства от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС.

Усилията на администрацията са насочени към изпълнение и успешно завършване на вече стартиралите проекти. Не по-малки усилия са вложени и за подготовка и оползотворяване на всички възможности за кандидатстване и усвояване на нов финансов ресурс, които допускаха новооткритите схеми за получаване на безвъзмездна финансова помощ.

Европейските фондове, предоставяйки средства чрез Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, Програмите за Трансгранично сътрудничество дадоха реална възможност, община Петрич да реши ключови проблеми като изграждане на основна инфраструктура и реконструкция и реновиране на вече съществуваща. В условията на сегашната икономическа рецесия и финансова криза, това е непосилно за местния общински бюджет.

И през изминалия период, Община Петрич подготви, приключи изпълнението и продължи да изпълнява проекти по всички оперативни програми, по които е допустима да кандидатства: „Регионално развитие”, „Околна среда”, „Административен капацитет”, „Развитие на човешките ресурси”, Програма за европейско териториално сътрудничество, Програма за развитие на селските райони.

В изпълнение на Приоритет 2 са изпълнени следните дейности и проекти:

- по Оперативна програма „Регионално развитие (2007-2013)”:

Община Петрич е един от най активните бенефициенти по тази програма. Получавайки помощ от Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет ние изпълнихме успешно 4  и продължаваме да изпълняваме още  4 проекта:

- Успешно беше приключен проект - „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р.Луда Мара в най-южната й част от моста „Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр.Петрич, община Петрич-първи етап” на обща стойност 847 023 лв. Укрепено беше коритото на река Луда Мара, основно бяха реконструирани два моста, благоустроена беше зоната край реката и беше превърната в зона за отдих.

- Успешно се реализира и проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Петрич, насочен към устойчивото и трайно преодоляване на икономическите, природните и социалните проблеми” на обща стойност 499 572 лв. Гр.Петрич има вече своя основен средносрочен стратегически документ за устойчиво развитие за следващия програмен период - Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Петрич 2014-2020, които беше утвърден от Общински съвет-Петрич и одобрен от Министерство на Регионалното развитие. Този задължителен и изискуем документ дава реален шанс гр.Петрич да кандидатства за финансиране през следващите 7 години за проекти на обща стойност 68 милиона лв.

- Успешно ще приключи до края на   2014 г. и един емблематичен за нашата община  проект: „Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014) – устойчиво развитие на туристическата атракция ”Самуилова крепост” в Община Петрич” на обща стойност 1 923 101 лв. По проекта приключват успешно всички строително-монтажни работи и съпътстващи дейности. Разработен е  и ще бъде популяризиран интегриран туристически продукт, включващ цялостното развитие на Националния паметник на културата и туристическа атракция „Самуилова крепост”, както и свързаната с нея туристическа и техническа инфраструктура. Проектът надгражда резултатите от вече изпълнен проект, финансиран от предприсъединителните фондове, чрез ФАР. С неговата реализация община Петрич достойно ще отбележи през 2014г.  предстоящата годишнина – изминало едно хилядолетие от битката на Цар Самуил и неговите войници в подножието на Беласица при „Самуиловата крепост”.

- Образователната инфраструктура в общината е обновена основно чрез проект „Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на Община Петрич” на обща стойност 1 009 269 лв. С финансирането, осигурено по проекта бяха осъществени мерки за  енергийна ефективност и постигнати необходимите стандарти в сградите на 5 детски заведения в града и това в най-голямото село в общината-Първомай. Децата на Петрич влязоха през новата образователна година в обновените и санирани детски заведения: Детска ясла «Радост»,  ОДЗ №3 - Детска градина «Слънце» - основна и филиал, ЦДГ “Звънче”-филиал “Калина Малина”, ОДЗ № 2 ”Здравец” и ОДЗ «Синчец» в  с.Първомай, община Петрич.

- На 20.05.2013г. беше подписан най-важният договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ  за община Петрич през 2013г. за проект «Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич, община Петрич» на стойност 6 336 070  лв. Реализацията на този най-мащабен проект за благоустрояване на 7 основни и 6 допълнителни обекта ще подобри физическата и жизнената среда на Петрич, ще се осигури устойчива и екологична градска среда с високо качество на живот, ще се повиши инвестиционната привлекателност за икономическото и социално развитие на община Петрич.След изпълнението на проекта Петрич ще има нов, модерен и европейски облик.

- Община Петрич продължава успешно да изпълнява проектът с национално значение-част от националната визия за деинституционализация на Р.България - „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в Община Петрич, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск”, на обща стойност 823 041 лв. Ще бъде изградена подходяща и ефективна социална инфраструктура, спомагаща за разкриването на нов тип достъпни и качествени социални услуги за 14 деца в риск на територията на община Петрич.

- Отправяйки поглед към бъдещото си развитие, и имайки предвид изграждането на своята бъдеща визия, обобщавайки своите най-стратегическите и големи нужди, община Петрич подготви и договорира проект: „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на община Петрич по оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020” в размер на 549408 лв.

Проектът се изпълнява успешно и в резултат от реализацията му община Петрич ще има подготвени 14 бр.инвестиционни проекти - най-важният от които е този за изграждането на „Градски парк”. Това ще даде възможност през следващия програмен период да бъде получено необходимото финансиране на строително-монтажните и благоустроителни дейности веднага при отварянето на схемата за безвъзмездна помощ. Голямата мечта на петричани градът да има парк предстои да се реализира след като Министерство на вътрешните работи прехвърли терена на Гранично поделение за управление на общината за обособяването на градски парк.

##### Община Петрич е надежден партньор и участник в проект с междуобщинско сътрудничество със Сандански, Струмяни: „Развитие за устойчив туризъм“ с обща стойност на проекта 473 788лв.

-  по Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.

Община Петрич реализация към настоящия момент на 3 крупни инфраструктурни проекта на обща стойност 15 600 000 лева. Проектите са:

- „Вътрешна канализационна мрежа в село Михнево, Община Петрич на стойност 4 839 274.00 лв. Проекта обхваща село Михнево, община Петрич като краен бенефициент. Изгражда се вътрешната канализационна мрежа на населеното място.

- „Канализация на село Габрене, община Петрич” на стойност 4 804 130.00 лв. Изгражда се канализационната мрежа в село Габрене, Община Петрич;

- ”Реконструкция на водопроводна мрежа на село Рупите и Водоснабдяване на село Марикостиново, община Петрич” на стойност 4 048 362.69 лв.   Реконструират се водопроводната мрежа на село Рупите, община Петрич с обща дължина 7091м. и се реконструира вътрешната водопроводна мрежа на село Марикостиново с обща дължина 9949м.

- Община Петрич подготви и подаде проект „Реконструкция на водопроводните мрежи на с. Ключ, с.Скрът, с.Самуилово и с.Яворница, община Петрич” на стойност  5 866 536,11 лева.

- Спазвайки императивните изисквания на нормативната уредба  и с цел подобряване на качеството на живот на жителите на селата Михнево и Габрене  беше подготвен и подаден проект за финансиране на изграждане на ПСОВ за с.Михнево и с.Габрене,община Петрич.

- по Програма за европейското териториално сътрудничество 2007-2013

- Община Петрич изпълни успешно проект „Насърчаване на съзнание за безопасно шофиране на местно ниво в трансграничния регион Гърция-България” на обща стойност 2 млн. евро като безвъзмездна помощ община Петрич придоби инфраструктура и изпълни дейности в размер на 700 000 евро.

- По тази оперативна програма с реализацията на подготвения и договориран  проект през м.03.2013г. „Спорт за всички” на стойност 2 000 000 евро, община Петрич ще има и своята многофункционална спортна зала – една друга мечта на десетки поколения петричани.

- по важната социална Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси (2007-2013)”:

Община Петрич достойно изпълнява като бенефициент проекти по всички отворени и допустими за участие схеми:

- Проектът „Помощ в дома” на обща стойност 229 148 лв., чрез който съществуващият домашен социален патронаж разширява дейността си като социална услуга и се създаде Звено за услуги в домашна среда. Предоставят три типа почасови услуги в домашна среда-за лична помощ, за социална подкрепа и за помощ при комунално-битови дейности.

- Проектът „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич”  се изпълнява, за да създаде социалната услуга осигурена с финансиране  по процедура "Да не изоставяме нито едно дете"- Компонент 2 на стойност 161 043 лева.

Общата цел на проекта е да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца – център за настаняване от семеен тип.

-По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Община Петрич подготвя и изпълнява проекти като краен бенефициент, с бенефициент Министерство на труда и социалната политика:

- в рамките на проект „Подкрепа за достоен живот”  на обща стойност 60 000 000 лв. за цялата страна,  62 крайни потребители от община Петрич получават социална услуга със срок за изпълнение 24 месеца. Прилага се нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент”.

- в рамките на проект „ И аз имам семейство”  на обща стойност за България 14 989 455 лв.  се създава възможност на деца да намерят своите приемни семейства.

- Община Петрич изпълнява и финансиран от Световната банка чрез Министерството на труда и социалната политика проект „Условия за по-добър живот за децата в община Петрич” на стойност 888 339.00 лв., финансиран от Министерството на труда и социалната политика. Проектът цели осигуряване на подобрена училищна готовност на децата от семейства, социално слаби и деца с увреждания от 0 – 7г., повишаване на общото благосъстояние на децата, разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца от 0 – 7 г.; подобряване на уменията на родителите за полагане на грижи за децата от 0 – 7 г.

-  по Оперативна програма „Административен капацитет” :

- Община Петрич изпълни проект „Развитие и укрепване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Петрич чрез обучение за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните задължения”. Проектът цели да се  създаде модерна и ефективна общинска администрация с високо ниво на компетентност на служителите за осигуряване на добро управление на община Петрич. Проектът е на стойност 89 846 лв.

- Община Петрич по същата оперативна програма изпълнява проект „Оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич” с основна цел: Подобряване на организацията и работните процеси, оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на общинска администрация Петрич  на стойност 71 966 лв.

Община Петрич използва всички възможности за финансиране, включително от национални фондове и програми.

За получаване на финансиране от Националния бюджет, чрез ПУДООС –Министерство на околната среда бяха подготвени, внесени и предстоящи за одобрение за финансиране проектите:

- за доизграждане на Регионалното депо на Петрич, на стойност около 2000 000 лева

- за  реконструкция на водоснабдителната инфраструктура на с.Кърналово на стойност 362000 лв.

Една инициатива на нашата община буди гордост. През м.Ноември 2013г. община Петрич беше една от двете общини в България,сертифицирана от UNICEF  с приза „Община –приятел на детето”. Така Петрич влезе в мрежата на световното семейство на общините - приятели на детето. Един от важните ни приоритети през следващия програмен период е развиване на ангажираността на политиците и администрацията с въпросите на детското благосъстояние.

Спазвайки изискванията на Закона за регионално развитие, Община Петрич подготви и Общинския план за развитие на община Петрич 2014-2020.

Основният планов документ за развитие на нашата община за следващия програмен период е вече факт и е представен на жителите на общината ни.

3. В изпълнение на Приоритет 3  “Подобряване на състоянието на инженерната инфраструктура – местни пътища, водопроводни и  канализационни мрежи и благоустрояване на населените места в подкрепа на икономическата активност, туризма, привличането на нови и  трайни инвестиции и по-добро качество на живота”

В изпълнение на Цел 1 бе изпълнено поддържане и подобряване на старата и изграждане на нова инфраструктура, като една от най – важните предпоставки за подобряване условията на живот и обслужване на населението.

3.1.1 Сериозни инвестиции бяха направени по отношение изграждането и поддържането на   водопроводната мрежа в община Петрич:

- В селата Марикостиново и Рупите е извършена реконструкция, съответно 9 949 м. на стойност  2 031 913 лв. и  7 091 м. на стойност 1 983 613 лв.

- Подменен е уличен водопровод по ул.”България” с дължина 166 м.; извършена е подмяна на външен водопровод в с.Дрангово – 400 м.; подменен е уличен водопровод в с.Кулата от 700 м. всички на обща стойност 42 000 лв.

- В с.Самуилово е подменен стар и амортизиран водопровод с дължина 175 м.

- В с.Д.Рибница е изграден външен водопровод с дължина

3 250 м . на стойност около 20 000 лв., с което сe реши проблема с питейната вода за жителите от селото.

- Подменен е външния водопровод в с.Чурилово на стойност 506 лв.

- В с.Камена – подменен водопровод с дължина 60 м.

- В с.Кавракирово е изграден външен водопровод за поливна вода с дължина 200 м. до стадиона на селото.

Със спечелени проекти в селата Михнево и Габрене е изградена вътрешна канализационна мрежа, съответно

10 345 м. на стойност 5 645 456 лв. и 11 704 м. на стойност 5 548 766 лв.

Допълнително в града е изградена канализация, помпена шахта и тласкател по ул.”Одрин” на стойност 70 000 лв.

( В с.Ключ е изградена около 600 м. нова канализация на стойност 18 000 лв.

( В с.Генерал Тодоров – 120 м. канализация на стойност

13 000 лв.

( В с.Самуилово е изградена 100м. канализация и са отремонтирани  6 бр. канализационни шахти.

( В с.Яворница – изградени и отремонтирани 10 бр. отводнителни шахти.

( В с.Тополница са изградени отводнителни решетки на стойност 7 997 лв.

3.1.2 Всяка година се отделят средства за поддържането на пътищата от IV – то класна пътна мрежа и улиците в града и селата:

От четвъртокласната пътна мрежа цялостна настилка е  положена на участъци между с.Коларово и с.Самуилово, отклонение с.Гега, отклонение с.Рупите и пътя за хижа Беласица. Останалите участъци от пътната мрежа бяха частично отремонтирани и изкърпени в  рамките на 10 370 кв.м. на обща стойност 409 205 лв.

За цялостно асфалтиране и изкърпване на улична мрежа в града и някои села бяха инвестирани 290 746,70 лв.

- В града са изкърпени 11 093 кв.м. по най-натоварените и нуждаещи се от спешен ремонт улици;

- В селата Първомай, Коларово, Рупите и Кърналово са изкърпени основните улици в рамките  на  1 150 кв.м.;

- В града е извършено цялостно асфалтиране на улиците „Ванга” и „Асен Златаров”.

3.1.3 През 2013 година на територията на Община Петрич са извършени ежегодните частични и основни ремонти за сградния фонд и обекти общинска собственост. Изразходвани са 456 613 лв. за ремонт на учебни заведения ( училища и детски градини ) и читалища като по – значими от тях са:

- Основно училище с. Скрът – 253 724 лв.

- СОУ „Антон Попов” – сервизни помещения – 32 830 лв.

- ОУ „Хр.Смирненски-физкултурен салон – 21 022 лв.

- ОУ „Гоце Делчев” – столове и сервизни помещения – 118 376 лв.

- ОУ  „Св.св. Кирил и Методий” с.Кулата – 12 548 лв.

- СОУ „Васил Левски” с. Коларово – 10 223 лв.

- ОУ „Братя Миладинови с.Кърналово – 10 220 лв.

- НЧ „Братя Миладинови” гр.Петрич – 22 000 лв.

- НЧ „Гоце Делчев с.Кулата – 15 274 лв.

- НЧ „Антон Попов” с.Скрът – 9 599 лв.

- НЧ „Антон Попов” с.Яворница – 7 390 лв.

- ЦДГ – Марикостиново – 10 000 лв., Генерал Тодоров – 8 428 лв., с.Скрът – 8 353 лв. , с.Първомай – 3 247 лв.,  с.Коларово с филиали с.Камена и с.Самуилово 5 472 лв.

Отремонтиран е покрива и подменена дограмата на  жилищна сграда в кв.313 /стопански двор/ на стойност 56 792 лв.;

Извършен е частичен ремонт в сградата на кметството с.Първомай – 5000 лв. и е подменена дограмата на кметството в с.Кавракирово – 8 428 лв.;

Извършен е ремонт на поликлиниката към МБАЛ „Рокфелер” на стойност 40 000 лв.

Основно са отремонтирани съблекалните в селата Кърналово – 23 760 лв. и Марикостиново - 19 934 лв.

Поставена е нова дограма на съблекалнята на стадиона в с.Коларово – 2 875 лв. и е изградена нова ограда на стадиона в с.Самуилово.

Продължава изграждането на футболното игрище в с.Старчево, като през годината са инвестирани допълнително 20 171 лв.

Изградена е ограда на гробищен парк в града на стойност 11 567 лв.

3.1.4 През 2013 година с назначените по различни програми работници към кметствата под ръководството на кметовете се работеше целогодишно за благоустрояването и поддържането на добрия външен облик на града и селата.

- Отремонтирани и изградени са хиляди кв.метри тротоарни площи в града по улиците „Плавен”, „22-ри октомври”, „Цар Борис ІІІ”, „Лазар Маджаров”, „Бабуна”, „Папульо”, „България”, „Солунска”, „Тракия” и много други, както и в селата Коларово, Самуилово, Ключ, Първомай, Кавракирово, Кърналово, Рупите Тополница, Яворница, Скрът, Камена и др.

Благоустроени са десетки улици в града и селата, като по-значими от тях са:

- Ул.”Марица” – бетониране на стойност 24 938 лв.

- Улицата при „Омега-текстил – бетониране – 28 516 лв.

- Ул.”Долна Джумая” – бетониране и поставяне на бордюри.

- Ул.”Плевен” – поставяне на бордюри, чакалиране и изграждане на бетонна стена – 19 734 лв.

- В СЕЛАТА:

- Положена е цялостна асфалтова настилка по улиците „Маркови кладенци” и „Русия” в с.Първомай на стойност 47 232 лв.

- В с.Коларово е поставена цялостна бетонна настилка на ул.”Самуилова крепост” и части от улиците „П.Берон” и „Победа” на обща стойност 39 322 лв.

- В с.Яворница се извърши цялостно бетониране на улица на стойност 40 000 лв.

- Бетониране на улица водеща към черквата в с.Ръждак на стойност 22 123 лв.

- В с.Рупите цялата улица „Кирил и Методий” е оформена с поставяне на бордюри на стойност  9 679 лв.

- В с.Генерал Тодоров е отремонтирана и изкърпена улицата водеща към жп гарата.

- В селата Тополница, Митиново и Дрангово са отремонтирани и чакалирани улици.

На добро ниво се поддържат площадните пространства, зелените площи и градинки в града и селата Беласица, Коларово, Самуилово, Скрът, Първомай, Кърналово и др.

В с.Кавракирово е изградена детска площадка и почистени деретата.

В с.Самуилово е изградена 30 м. подпорна стена в района на училището и са засадени 60 броя фиданки по цялото протежение на главната улица.

Добрият облик на населените места се допълва и с доброто поддържане на ЧИСТОТАТА , както в града, така и в селата, като основна грижа за това има „ЕТБ”-ООД.

Целогодишно се поддържат и подменят декоративните кошчета. Закупени са 1500 на брой кофи тип „МЕВА”, което позволява да бъдат подменени всички амортизирани кофи в града и селата. Ежеседмично и в необходимите срокове се извозват отпадъците, като не се допуска натрупване на такива по домовете.

3.1.5 През 2013 година във връзка с осигуряване безопасността на движението и организиране на движението на МПС, с решение на КБД е въведено еднопосочно движение по улиците “Самуилова крепост”, “Атанас Лютвиев”, “България”.

Периодично е освежавана и където е необходимо възстановявана пътната маркировка на улиците в града и четвъртокласна пътна мрежа.

За отчетния период са поставени 120 нови пътни знаци и 6 указателни табели.

Поставени са разделители на непрекъснатата осова линия на движението по ул.”Цар Борис ІІІ” в участъка от моста на „Луда Мара” до офиса на „Глобул”.

Обособена е нова местостоянка за таксита пред входа на автогарата.

В изпълнение на Приоритет 3 община Петрич през 2013г. спечели проект по Програмата за европейско териториално сътрудничество „Гърция- България 2007-2013”, Приоритетна ос1: „Качество на живот“,Област на интервенция 1.3:„Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние”. Проектът с акроним „Спорт за всички” предвижда за община Петрич изграждане на напълно функционираща многофункционална Общинска спортна зала в Петрич с капацитет 653 места (17 от тях са за инвалиди, както и разработена спортна програма- съвместен документ за планиране на бъдещо сътрудничество в областта на масовия спорт. Ще бъде основана спортна мрежа, включваща спортни клубове и училища и идентифицирани подмрежи. С проекта се цели укрепване на здравето и социалното благосъстояние на местното население чрез масов спорт и сътрудничество. Стойността на проекта за Община Петрич е 2 854 988,83 лева

4. Приоритет 4: „ Насърчаване развитието на информационните и комуникационните мрежи и изграждане на информационно общество”.

Специфични цели:

Специфична цел 1: Развитие на локалните, информационните мрежи и бази данни за целите на бизнеса, туризма, образованието и обучението, административното обслужване.

Инвестиционни мерки:

- Адаптиране на обществените сгради към съвременните изисквания за използване на компютърни мрежи, информационно и комуникационно оборудване;

- Осигуряване на достъп и използване на широколентови комуникационни технологии за достъп до Интернет, пренос на данни, телефонния и обмен на информацията;

- Изграждане на локални информационни мрежи и база данни – образование и професионално обучение, туристически и рекреационни дейности, здравно обслужване и административни услуги и други;

- Развитие на електронните услуги, предоставяни от общинската администрация за бизнеса и туризма;

- Повишаване на конкурентоспособността на местния бизнес чрез изграждане на информационни центрове и подобряване достъпа до информация за потенциални пазари,

развитие на електронната търговия и банкиране, бизнес информационните мрежи, осигуряване на техническа и финансова информация;

В изпълнение на Приоритет 4 към Специфична цел 1 отнасяме следните дейности и проекти:

1. „Общинска администрация в Петрич – с лице към гражданите и бизнеса“, договор № A09-31-39/12.06.2010 г., стойност 227 774. 00 лв., финансиран по ОПАК. Дейностите в проекта са следните:

Дейност 1: Анализ на състоянието на административните услуги в община Петрич и привеждането им в съответствие с действащата нормативна база. Предпоставка да се актуализират вътрешно – административните процеси и да се изведат препоръки за електронно предлагане на административните услуги;

Дейност 2: Актуализиране на вътрешните правила за предлагане на административните услуги за подобряване на качеството на административното обслужване, необходима част от цялостния процес на постигане на общ стандарт за предлагане на административни услуги в национален мащаб;

Дейност 3: Надграждане на съществуващата електронна административна система съгласно ЗЕУ. Надградената система ще позволи реорганизация на административните процеси с цел обслужване на „ едно гише „;

Дейност 4: Внедряване на пилотни електронни административни услуги, увеличаване на броя на административните услуги, предлагани онлайн;

Дейност 5: Унифициране на интернет страницата на общината, създаване на механизъм за електронно обслужване и механизъм за обратна връзка с потребителите на административните услуги. Приспособяване на интернет страницата на общината към унифицираната визия на българската държавна администрация;

Специфична цел 2: Сътрудничество между местната администрация, бизнеса, образователните институции и гражданските организации за развитие на уменията за използването на ИКТ.

Инвестиционни мерки:

- Адаптиране на работната сила към изискванията на пазара на труда чрез използването на ИКТ и за подобряване качеството на продуктите и услугите;

- Привличане на средства от частния сектор чрез ПЧП за създаване на мрежа от центрове и програми за професионално образование и обучение по информационни и комуникационни технологии за млади хора;

При обобщаване на резултатите от изпълнението на ПРИОРИТЕТ 4 към СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2 е необходимо да се отбележи нисък резултат и липса на реализирани дейности.

5. Приоритет 5 „Развитие на партньорството и укрепване на капацитета за планиране и управление на интегрирано местно развитие и постигане на устойчивост „

Специфични цели:

Специфична цел 1: Обучение и развитие на уменията на администрацията и партньорските организации за управление на проекти, мониторинг и осъществяване на ефективен финансов контрол.

Инвестиционни мерки:

- Анализи и оценки на административния капацитет и капацитета на партньорски организации – икономически и социални партньори, неправителствени организации;

- Разработване на стратегии за организационно развитие за подобряване на управлението и контрола на плана с цел ефективно и ефикасно прилагане на мерките за интегрирано развитие на общината;

- Проекти за сътрудничество между институциите и партньорите при изпълнението на плана;

- Техническа помощ за подготовка на проекти и предпроектни проучвания;

- Обучение по управление на проектния цикъл и процедури за финансов мониторинг и контрол;

- Създаване на Консултативен съвет за икономическо развитие, заетост и качество на живот, включително и ТГС с водещо участие на Общината;

В изпълнение на Приоритет 5 към Специфична цел 1 отнасяме следните дейности и проекти:

1. „Публично частно партньорство: изграждане на капацитет за общинско устойчиво енергийно развитие“, договор № BG2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/A-028, стойност 56 484.35 лв., финансиран по Програма ФАР. Проекта цели да изгради административна, управленска и предприемаческа способност на местната администрация , бизнес и браншови организации, банкови и финансови компании на местното население за публично частно партньорство.

Специфичните цели на проекта са: подпомагане на Общинската администрация – Петрич в подготовката за рационално използване на енергията и ВЕИ проекти, осъществяващи се чрез ПЧП модели; поддържане на ПЧП политика и регламентирано и регионално развитие, увеличаване на ефективността на местната община относно ПЧП, енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, представяне на регионални връзки, засягащи проекти, включващи устойчиво енергийно развитие, използващи ПЧП модели.

2. „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Петрич, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на икономическите, природните и социални проблеми“, договор № BG161PO001/1.4-07/2010/018, стойност 499 572.00 лв., финансиран по ОПРР 2007 – 2013 г.

Проекта цели: изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Петрич, насочен към устойчивото и трайно преодоляване на икономическите, природните и социалните проблеми. ИПГВР ще бъде разработен като основен средносрочен планов инструмент за устойчиво развитие на града до 2020 година, който ще спомогне за трайното подобряване на съществуващите социални, икономически и екологични проблеми.

3. Проектът „Нови модели за местни инициативи за развитие в полза на междуобщинското сътрудничество” допринесъл за междурегионално сътрудничество между община Петрич и община Сурия (Кралство Испания)  създаде оперативен капацитет за местно развитие чрез осъществената обмяна на ефективни подходи и подходящо обучение на регионално равнище.

Специфична цел 2: Подобряване на информационно осигуряване на процеса на управление, мониторинг и оценка на плана, работа в мрежа и институционално укрепване на структури за партньорство в общината.

Инвестиционни мерки:

- Организация и управление на информационните потоци, свързани с изпълнението на проекти за интегрирано развитие на общината и региона;

- Изграждане на система за мониторинг и оценка на плана с участието на партньорски организации;

- Техническа помощ за изграждане и поддържане на съвместни структури за партньорство и работа в мрежа между местната администрация, бизнеса, социалните партньори и неправителствени организации;

В изпълнение на специфична цел 2 община Петрич участва като партньор в проект на областна администрация Благоевград „Подобряване работата на администрацията при провеждане и прилагане на политики за местно и регионално развитие в област Благоевград ”, Договор № А10-13-24/06.06.2012 г. по схема за финансиране по приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“, на Оперативна програма „Административен капацитет“. Постигнато е подобряване на качеството, съгласуването и ефективността на политиките на областно и общинско ниво в област Благоевград чрез координация и партньорство при разработването, изпълнението, оценката и актуализирането на документите за стратегическо планиране.

Във връзка със обобщаване на оптималните резултати от изпълнението на Общинския план за развитие на община Петрич за 2007 – 2013 година, трябва да се отбележи, че има изготвени и реализирани проекти, които не биха могли да се обвържат с петте приоритета на ОПР.

1. „Условия за по – добър живот за децата в Община Петрич“, стойност 888 339.00 лв., финансиран от Министерството на труда и социалната политика – Дирекция „Социално включване. Проекта цели: подобрена училищна готовност на децата от семейства, социално слаби и деца с увреждания от 0 – 7 г., повишаване на общото благосъстояние на децата, разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца от 0 – 7 г.; подобряване на уменията на родителите за полагане на грижи за децата от 0 – 7 г.

2. „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в Община Петрич в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск”, договор №BG161PO001/1.1-12/2011/019, стойност 823 612.66 лв., финансиран от ОПРР 2007 – 2013 година, 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът цели: център за настаняване от семеен тип, е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняването в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. Центърът за настаняване от семеен тип ще бъде изграден върху общински имот, находящ се в с. Първомай,общ. Петрич. Предвижда се центърът за настаняване от семеен тип да бъде с капацитет 14 деца (12 от специализирани институции и 2 места за настаняване по спешност от общността ).

3. „И аз имам семейство“, договор № BG051PO001-5.2.11 по ОПРЧР 2007 – 2013 г. с партньор Община Петрич, период на изпълнение: 08.12.2011 г. – 31.10.2013 г.

Проектът  цели осигуряване на приемна грижа за децата в риск.

В заключение ще подчертаем  готовността на Общинска администрация – Петрич да вложи и през следващата година неимоверни усилия за подготовка на проекти за кандидатстване по различните европейски и национални фондове и програми за финансиране, с цел компенсиране недостига на средства в общинския бюджет.

Раздел IV

Изводи относно същността и начина на прилагане на Общинския план за развитие , както и на резултатите от осъществените мерки

Анализът на стратегическото планиране за постигане на устойчиво интегрирано развитие на Община Петрич сочи, че ОПР се основава на концепцията, целите и приоритетите, залегнали в:

- Националната стратегия за регионално развитие, 2005 г.;

- Областната стратегия за развитие на област Благоевград, 2005 г.;

- Нормативната уредба и документи, свързани с интеграцията на България в ЕС, 2001-2005г.;

- Националните стратегии, планове и програми за развитие на ключовите сектори в областта на икономиката, социалните дейности и развитието на човешките ресурси, екологията, земеделието и селските райони;

- Проектите за регламенти на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, 2004 г.;

- Третият доклад на ЕК относно кохезионната политика в ЕС, 2004 г.

Общинският план за развитие е целево обвързан с посочените документи в рамките на плановия период 2007-2013 г.

Националната стратегия за регионално развитие ( НСРР) е основният стратегически документ на регионалната политика на България, с който се определят нейните цели и приоритети в дългосрочен план за периода 2005-2015 г. Стратегията за регионално развитие е в съответствие с  перспективите на пространственото планиране, с което се гарантира  реалистичността на приоритетите и мерките за развитието на отделните региони.

Областната стратегия за развитие на област Благоевград е разработена на териториално ниво, съответстващо на NUTS 3 по ЕВРОСТАТ,  и е в съответствие с Националната стратегия за регионално развитие.

Регионалният план на Югозападния  (ЮЗ) район за планиране е разработен на териториално ниво, съответстващо на NUTS 2 по ЕВРОСТАТ  и  определя целите и приоритетите за развитието на региона и  необходимите финансовите ресурси, включително за развитието на районите за целенасочено въздействие. Регионалният план за развитие  обхваща инициативите, които са представени в Общинския план за развитие на Община Петрич в периода 2007 – 2013 година, както и  предвижда средствата по бюджетите на съответните източници за неговото изпълнение.

Приоритетите в Регионалния план на ЮЗ район за планиране са обвързани с Националната оперативна програма за регионално развитие за периода 2007-2013 г.

Основна цел на регионалната политика на Европейския съюз е укрепване на процеса на икономическо, социално и териториално сближаване (кохезия) на регионите и страните в Съюза чрез намаляване на различията между нивата на тяхното икономическо, социално и териториално развитие.

Структурните фондове и Кохезионният фонд са основните инструменти, чрез които финансовите ресурси от общия бюджет на ЕС се пренасочват от богатите към по-бедните региони в страните-членки. Ролята на ЕС не се свежда само до солидарност по отношение на финансовия принос. Чрез регионалната си политика при спазване на принципите на субсидиарност,  пропорционалност и децентрализация ЕС налага визия за глобално развитие, което се подкрепя и планира на регионално и местно ниво.

Общинският план за развитие на Община Петрич в периода 2007 – 2013 година е разработен и е реализиран в контекста  на европейската политика за регионално и местно развитие, като има за цел да отговори на местните нужди от развитие чрез максимално оползотворяване на възможните ресурси – национални, местни и предоставени от ЕС.

За да се постигне съгласуваност и координация на местната политика за интегрирано развитие и да се гарантира ефективното и ефикасното използване на ресурсите на Общината, стратегията за развитие на Община Петрич отчита целите и приоритетите на политиките в отделните сектори на местно и регионално ниво.

Приоритетните области за намеса на общинско ниво чрез интервенции за стимулиране на икономическа активност, подобряване на бизнес средата, пазарните позиции и конкурентоспособността на местната икономика са в съответсвие с икономическата политика и мерки на национално и регионално ниво. Диверсификацията и модернизацията за подобряване жизнеността на местната икономика са от особена важност за постигане на напредък по отношение на устойчивото и балансираното развитие на общината и региона.

Координацията на мерките и действията за подобряването на инфраструктурата, свързана с бизнеса и достъпа до услуги, стимулира икономическото развитие и растеж  ще допринася за повишаване привлекателността на Общината за инвестиции, както и за достигане на екологичните стандарти. Този подход осигурява връзката с целите и приоритетите за развитие на базисната инфраструктура и мрежи – транспортни, енергийни, телекомуникационни, ВиК, в страната и региона.

Целите и приоритетите на националната и регионалната политика в сферата на опазването на околната среда  са отчетени  и съгласувани при определянето на приоритетите и специфичните цели, залегнали в плана за развитие във връзка с балансираното, устойчивото и хармоничното развитие на Общината. Опазването  и възстановяването на околната среда, както и рационалното използване на природните ресурси ще осигури нарастване и устойчивост на местния потенциал за икономическо развитие.

Политика за развитие на човешките ресурси и приоритетите на Националния план по заетостта са от съществена важност за постигане на целите и приоритетите за интегрирано местно развитие. Развитието и адаптирането на професионалните умения към съвременните изисквания на пазара на труда, насърчаването на предприемачеството и изграждането на мрежа на информационното общество в зависимост от конкретните нужди на Общината, съответстват на хоризонталните цели и приоритети в областта на човешките ресурси.

В най-общ план, целите и приоритетите на плана, свързани с растежа и заетостта, са хармонизирани с глобалните цели на европейско ниво до 2010 г., залегнали в Стратегията от Лисабон (2000 г.), и отразяват препоръките за нейното рестартиране и обновяване след 2005 г.  Местната общност счита,  че увеличаването на заетостта, подобряването на качеството на живота и доходите на населението в Общината е възможно само чрез засилването конкурентоспособността на местната икономика и развитието на човешките ресурси.

Насочеността на целите и приоритетите на Общинския план за развитие в периода 2007 – 2013 година е съобразена със секторната политика по отношение на земеделието и развитието на селските райони  В зоните за земеделие и селскостопански дейности на територията на Общината, се насърчават инвестициите и възможностите за диверсификация и модернизация на производството с цел постигане на балансирано и устойчиво развитие. Интеграцията на тези зони в общия икономически модел за развитие на Общината е приоритетна задача на общинската стратегия за интегрирано развитие в съчетание и взаимодопълняемост с Националния план за земеделието и селските райони и Общата аграрна политика на ЕС.

Формулираните цели и приоритети на плана дават възможност за участие на Общината в програмите, финансирани по трите предприсъединителни инструмента за България - ФАР, ИСПА и САПАРД,  които имат за цел подготовка за ефективно управление и използване на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС след момента на пълноправното членство на страната в Общността. За периода до 2006 г. и до приключване на тяхното действие ще се търсят възможности за финансиране на отделни проекти на Общината в областта на интегрираното регионално развитие, техническото съдействие и укрепването на административния капацитет, които подпомогнаха подготовката за участие в структурната помощ на ЕС, както и самата реализация на Общинския план за развитие на Община Петрич след 1 януари 2007 г. до днес.

Партньорство за развитие залегнало в Общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година

На областно и регионално ниво са изградени и действат консултативни органи на принципа на партньорството, които активно участват в  планирането, програмирането, наблюдението и оценката в областта на прилагане на политиката за регионално и местно развитие. Основните органи, които включват представители на държавните органи – ключови министерства, областни управители, местни власти, икономически и социални партньори и граждански организации, са:

Областният съвет за развитие, който обсъжда и приема проекта за Областна стратегия за развитие и схема за устройство на област Благоевград, като също така оценява инициативите на общините, регионалните агенции, гражданските сдружения и неправителствените организации, свързани със стратегията за развитие на областта. Областният съвет за развитие е изграден на ниво, съответстващо на Ниво 3 от класификацията на европейските региони (NUTS), възприета от Евростат.

Регионалният съвет за развитие, който обсъжда и съгласува Регионалния план за развитие на Югозападния район за планиране в т.ч. и оценява инициативите на общините за регионално и местно развитие. Този орган е изграден на ниво, съответстващо на Ниво 2 от класификацията на европейските региони (NUTS).

Основните партньори в осъществяване на стратегията за устойчиво интегрирано развитие на Община Петрич и при реализацията на Общинския план за развитие в периода 2007 – 2013 година са:

Общинската администрация

Общинската администрация е основна страна в подготовката и реализацията на стратегията за развитие, залегнала в Общинския план за периода 2007 – 2013 година, като институционализирана воля на населението на Общината за местно самоуправление.

Ролята на органите на местното самоуправление и общинската администрация е ключова по отношение на следните области:

- влияние върху икономическата среда, напр. чрез местни данъци и такси

- насърчаване на частния бизнес чрез инвестиции в публичната инфраструктура

- пряко участие в отделни проекти, в които е ангажирана общинска собственост и които могат да бъдат основа за публично-частни партньорства

- подпомагане на определени инициативи чрез помощ при тяхното финансиране (най-вече чрез предоставяне на гаранции, насърчаване на кредитни кооперации, финансов инженеринг)

- предоставяне на качествени публични услуги.

Традиционна практика за Община Петрич е моделът за партньорство между Общината, институциите и неправителствените организации, което е най-сигурната гаранция за постигане на устойчиво интегрирано развитие.

Бизнеса и сдруженията на работодателите

Бизнесът и работодателските организации са изключително важен икономически партньор при изпълнението на стратегията. Решенията на общинските власти  създават благоприятни институционални, фискални и инфраструктурни условия, които  стимулират разширяването на партньорството с бизнеса.

За успешното реализиране на Общинския план за развитие в периода 2007 – 2013 година е особено важен постоянния диалог между Общината и бизнеса за потенциалните ползи и загуби от едно или друго решение и за това как то би се отразило в по-широк план върху икономическите и социалните аспекти на развитието в Община Петрич. Създаването на благоприятен бизнес климат в Общината е основна предпоставка и за привличането на преки чуждестранни инвестиции, чието присъствие в периода 2007 – 2013 година се увеличи многократно.

Социалните партньори - професионални сдружения и неправителствени организации

Професионалните сдружения и организации на работниците и служителите и неправителствените организации (НПО), действащи в Община Петрич, имат съществена роля при мобилизацията на ресурси за реализацията на Общинския план за развитие в периода 2007 – 2011 година, като в някои отношения  ролята им се оказа водеща.

Неправителствените организации чрез осъществяването на конкретни проекти работят за защита на гражданските интереси и местното развитие. Те са естествен партньор на местните власти, бизнес и медии и имат съществена роля при изработването и реализацията на стратегията за интегрирано местно развитие. Предимство на НПО е постоянното взаимодействие с граждански групи и доброто познаване на местните проблеми.   Всяка от тях има мисия и представлява определени граждански интереси. Неправителствените организации могат да привличат вниманието на общността към определени теми, като предизвикват дебат, предоставят допълнителни знания и умения, мобилизират гражданско участие и обществена подкрепа, които са изключително важни и за успешното осъществяване на Общинския план за развитие на Община Петрич в периода 2007 – 2013 година.

ОПР  на  община Петрич  съдържа  Приложение „Ключови индикатори” за въздействие по основни области на приложение на плана

Те  обаче  не  са  разделени съгласно  изискванията  на  индикатори  за  продукти,  резултати  и  въздействия.  Нямат определени базови стойности. По тази причина измерване динамиката на изпълнение на ОПР въз основа на регламентираните индикатори е затруднено. По тази причина оценката реферира към базовите за съответните приоритети в ОПР дейности и проекти.

+

- Таблица на проектите

ОПР на Община Петрич се изпълнява според индикативна финансова таблица към плана. Индикативната таблица представлява своеобразен график за реализация на мерките и проектите, включени в плана и от тази гледна точка, може да служи за основа за оценка на своевременната реализация на заложените в ОПР постановки. Според начина, по който е организирана информацията в индикативната таблица и според наличната информация за реализираните проекти и тези в процес на реализация, се установяват някои зависимости.

Таблица на проектите, в които организацията участва като бенефициент

(Извадка от Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България - публична част)

| Наименование на проекта | Начало | Обща стойност (лв.) | БФП | Финанси-ране от бенефи-циент | Продълж.(месеци) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и рехабилитация на СОУ „ Никола Вапцаров”, гр.Петрич | 2008 | 1 00 030,00 | 222 715,86 | 0,00 | 33,47 |
| "Общинската администрация в Петрич - с лице към гражданите и бизнеса" | 2009 | 222 715,86 | 222 715,86 | 0,00 | 33,47 |
| "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" | 2009 | 97 296,45 | 94 221,88 | 3 200,00 | 12,00 |
| Възстановяване и благоустрояване на градската среда в гр.Петрич | 2009 | 3 265 897,02 | 3 265 897,02 | 0,00 | 25,57 |
| Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите социални групи в община Петрич чрез насърчаване на социалната икономика и създаване на условия за социално включване | 2009 | 194 248,06 | 185 280,52 | 13 200,00 | 18,00 |
| Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в най-южната й част от моста на "Старата лимонадена фабрика" до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич, община Петрич - първи етап | 2011 | 787 803,84 | 785 352,73 | 2 451,11 | 24,00 |
| Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Петрич, насочен към устойчивото и трайно преодоляване на икономическите, природните и социалните проблеми | 2011 | 499 572,00 | 499 572,00 | 0,00 | 30,00 |
| НОВИ МОДЕЛИ ЗА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ В ПОЛЗА НА МЕЖДУООБЩИНСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 2011 | 57 641,54 | 57 641,54 | 0,00 | 18,00 |
| "Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция "Самуилова крепост" в Община Петрич" | 2011 | 1 923 100,52 | 1 812 137,62 | 110 962,90 | 26,17 |
| Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Петрич, в подкрепа за деинституционализация на социалните институции, предлагащи услуги на деца в риск | 2011 | 823 040,58 | 823 040,58 | 0,00 | 29,00 |
| Уют и топлина за децата чрез повишаване на енергийната ефективност на образователната инфраструктура на община Петрич | 2012 | 1 009 268,69 | 1 009 268,69 | 0,00 | 24,00 |
| Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на град Петрич | 2012 | 24 611 295,04 | 23 170 173,92 | 1 441 121,12 | 24,00 |
| "Помощ в дома" | 2012 | 229 147,64 | 229 147,64 | 0,00 | 18,00 |
| Развитие и укрепване на административния капацитет на служителите в общинска администрация Петрич чрез обучение - за по-ефективно и ефикасно изпълнение на професионалните им задължения. | 2013 | 89 845,63 | 89 845,63 | 0,00 | 12,00 |
| «Възстановяване и благоустрояване на улици, междублокови пространства и зелени площи в гр.Петрич,община Петрич» | 2013 | 6 336 069,70 | 4 999 992,04 | 0,00 | 20,00 |
| „Оптимизиране на структурата, повишаване на ефективността и укрепване на административния капацитет на Община Петрич” | 2013 | 71 966,25 | 71 966,25 | 0,00 | 12,00 |
| „СЪЗДАВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ОБЩИНА ПЕТРИЧ ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020” | 2013 | 549 408,00 | 549 408,00 | 0,00 | 12,00 |
| „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез разкриване на нова социална услуга – център за настаняване от семеен тип в община Петрич” | 2013 | 159 248,89 | 159 248,89 | 0,00 | 13,00 |
| BG2004/016-711.11.04/ESC/G/PPP/A-028: “Публично частно партньорство: изграждане на капацитет за общинско устойчиво енергийно развитие “ | 2008 | 56 484,00 | 41 900,00 | 14 584,00 |  |
| Осигуряване на проводимост на речни корита и дерета в Община Петрич ( МКВП към МС) | 2008 | 241 408,57 |  |  |  |
| Домашно компостиране (ПУДОС) | 2009 | 37 457,00 |  |  |  |
| Рекултивация на селски сметища (НДЕФ) | 2007 | 130 767,00 |  |  |  |
| Възстановяване на път - с.Долна Рибница от п.т. 24 до водосток 3 , община Петрич (КБА към МС) | 2007 | 241 472,00 |  |  |  |
| BG051PO001-5.2.04-0201C0001 Проект ”Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – ФАЗА 2” - | 2010 | 101 168,60 | 101 168,60 |  |  |
| BG051PO001-5.1.01-0063-C0001 Проект „Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите социални групи в община Петрич чрез насърчаване на социалната икономика и създаване на условия за социално включване” | 2010 | 307 446,76 | 307 446,76 |  |  |
| Трансгранични проекти |  | 0,00 |  |  |  |
| BG2004/016-782.01.02.01.05: “Създаване и развитие на бизнес мрежи за коопериране в трансграничния регион на Петрич, Разлог, Струмяни /България/ и Серес и Петрици /Гърция/ | 2007 | 60 888,00 | 51 391,63 | 9 496,37 |  |
| BG2004/016-782.01.06.03 Трансгранично сътрудничество за устойчив туризъм – интегриран подход за развитие на устойчив туризъм в трансграничния регион на общините Петрич ( България ) и Серес ( Гърция ) | 2008 | 434 977,00 | 89,00 | 11,00 |  |
| BG2004/016-786.01.01.01.04: Възраждане славата на националната Културна и историческа забележителност “Самуилова крепост” чрез институционално трансгранично сътрудничество на местно ниво в региона на Петрич (България) и Струмица (Македония) | 2007 | 502 305,00 | 87,96 | 12,06 |  |
| Подкрепа на съзнанието за безопасно шофиране на местно ниво в рансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция, с акроним Promo Safe Driving | 2013 | 1 362 534,62 |  |  |  |
| Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция, с акроним 'Sports for All' | 2013 | 2 712 225,00 |  |  |  |
| Ефикасно използване на слънчевата енергия за по-добро бъдеще с акроним SP-FUTURE | 2013 | 0,00 |  |  |  |
| Проект:"Сравняване на осъществения опит по отношение на неофициалното и неформално образование" Програма Учене през целия живот, Коменски Регионални партньорства | 2013 | 31 286,10 |  |  |  |
| BG2004/016-786.01.02.01.06: Трансгранични културни взаимодействия за общо европейско бъдеще-Петрич(България) и Струмица(Македония), | 2007 | 77 910,00 | 89,40 | 1,60 |  |
| Обща стойност |  | 48 226 225,36 |  |  |  |

В  рамките  на  разглеждания  период  са  реализирани  различни  инвестиционни  и неинвестиционни  „меки” проекти и  са  осъществени  капиталови  разходи  за постигане на заложените приоритети. Предвиденият индикативен размер на инвестициите в ОПР на община Петрич е в размер на 33 000 000, лв., а само чрез изпълнението на проекти през отчетния период е постигнато е изпълнение в размер на 48 226 225,36 лв, което надхвърля финансовата рамка с  46,1%.

От представените диаграми се наблюдава се категорично превишаване на плануваните 45% с постигнати 78% при Приоритет 3, касаещ подобряване на състоянието на инженерната инфраструктура – местни пътища, водопроводни и канализационни мрежи и благоустрояване на населените места в подкрепа на икономическата активност, туризма, привличането на нови и трайни инвестиции и по-добро качество на живота.

ИЗВОДИ

1.  Визията на ОПР – Петрич звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за развитие на ЮЗР и визията на ОСР. Заложените стратегически цели, приоритети, специфични цели и мерки в ОПР също са актуални и са съгласувани с регионалните, национални и европейски стратегии. Те продължават да бъдат уместни по отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се променят. Необходимо е да се заложат срокове за изпълнение на проектите и дейностите по отделни мерки и източници на финансиране за постигането им.

2.  Като цяло община Петрич е постигнала напредък в изпълнението на ОПР

3.  Необходимо е да се преработят индикаторите за мониторинг и да им се заложат конкретни желани и възможно най-реалистични стойности до 2013 г., където е възможно.

4.  В Община Петрич е създадена добра организация за прилагане и изпълнение на ОПР от  гледна точка на планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. Общината  е натрупала сериозен опит в разработва-нето и изпълнението на проекти и е изградила капацитет в тази област.

ПРЕПОРЪКИ

В резултат на направения задълбочен анализ на изпълнението на ОПР  могат да се направят следните препоръки за неговото изпълнение:

- Създаване информационна база данни за свободни терени с възможности за инвестиране;

- Насърчаване публично-частното партньорство във всичките му форми;

- Привличане на инвеститори в преработвателната промишленост;

- Продължаване на преговорите за осъществяване на заявените инвестиционни намерения и проекти;

- Създаване на система и ясен регламент за квалификация на кадрите в общинска администрация, кметствата и заведенията за услуги;

- Въвеждане на система за обратна връзка – за измерване и анализ на степента на удовлетвореност на гражданите относно предоставянето на услуги, чрез анкетни карти;

- Активизиране дейностите по развитие на алтернативни селскостопански производства и услуги, подкрепа за въвеждането  на нови селскостопански производства.

- Развитие на туристическия потенциал на Общината, разработване на маркетингова стратегия и регистриране на местни традиционни марки вина, млечни и месни продукти.

- Все още състоянието на пътната и уличната мрежа в Общината е ограничител за мобилността на работната сила и достъпа до различните видове услуги. За да се премахнат ограниченията, трябва да се изпълнят следните дейности и проекти:

- Продължаване на дейностите за рехабилитиране на улици и обновяване на градската среда;

- Стимулиране на социалната интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания;

- Подмяна на амортизирана водопроводна мрежа;

- Изграждане на канализационната мрежа.

# Text boxes

2014

Община Петрич

Последваща оценка на Общински план за развитие на Община Петрич 2007-2013 година

Приета с решение № 1018 от 18.12.2014г. от Протокол № 45 от  заседание на Общински съвет Петрич, проведено на 18.12.2014г.